Para: Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN) y MARN

De: Equipo asistencia técnica CTCN - Wageningen Environmental Research (WENR)

Proyecto: “Fortalecimiento del Sistema de Información sobre el Cambio Climático para la toma de decisiones en las estrategias de vulnerabilidad y adaptación en Guatemala”

Fecha: 12 de Agosto, 2018

Tema: Informe de segunda visita en Guatemala, 23 al 27 julio 2018

Equipo: Manuel Winograd (MW), Claudia Medellín (CM) y Claudia Bouroncle (CB)

- Actividades

El equipo a cargo de la asistencia técnica, en conjunto con personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), desarrolló once reuniones con 29 representantes de organizaciones gubernamentales y de cooperación técnica (ver Anexo 1). Las reuniones tuvieron estos puntos de agenda:

- Validación de índices/indicadores del SNICC

- Sinergias y estrategias para la implementación del SNICC, incluyendo sinergias de recursos de diferentes iniciativas

- Objetivo, método y alcance del evento de cierre de la asistencia técnica

Cada reunión tuvo una presentación introductoria a cargo del equipo explicando 1) los avances de la asistencia técnica, con especial énfasis en la revisión de competencias institucionales y obligaciones definidas en informes nacionales e internacionales para la definición de índices e indicadores y, 2) próximas etapas, con énfasis en la integración de información, coordinación entre iniciativas en curso y el evento de cierre de la asistencia técnica.

Como en la visita pasada, el equipo sostuvo reuniones de introducción y cierre de la visita con personal del MARN relacionado a esta asistencia técnica (Kenset Rosales, José Gálvez y/o David Barrera). Se programó también una reunión con el Ing. Carlos Ramos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático desde el 5 de julio, la cual fue cancelada por su despacho.

- Acuerdos

- Estrategia para la implementación del SNICC

  - La implementación implica la conformación (en realidad reasignación de personal del MARN) de un equipo equilibrado con experiencia en desarrollo y arquitectura de plataformas (IT y programación, 1 persona), en contenido y provisión de datos (1 persona) y producción de información para la toma de decisiones (cambio climático, reducción de desastres, sectores) y en procesos de MRV y toma de decisiones a diferentes niveles (sectorial, municipal, nacional, internacional) (1 persona) (MW, CB, CM, y personal de MARN).

  - No es necesario el desarrollo y adquisición de SOFTWARE/HARDAWARE de última generación. Se debe asegurar, en función de lo disponible (en particular SOFTWARE de código abierto o licencias comerciales disponibles) un desarrollo de funcionalidades prácticas y en base a la información disponible. Se deben aprovechar las capacidades técnicas y de personal del MARN y las instituciones miembros de la plataforma. Esto facilita la mutualización en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma, asegura la integración de otras iniciativas para alcanzar grupos más amplios de usuarios de información y proveedores de datos y así asegurar usos y sostenibilidad del sistema (MW y PV reuniones virtuales con las otras iniciativas ya programadas en Agosto con equipo programación y diseño LEDS/USAI, GIZ/SEGEPLAN, INFORM/CONRED. SIINSAN)

  - Elaboración de hoja de ruta para la implementación del SNICC (Jenny Vásquez – Cooperación Internacional y Silvia Zúñiga - Directora de Cambio Climático, MARN)

  - Formulación de documento descriptivo de la implementación del SNICC para explorar fuentes de financiamiento. Esto puede estar basado en los componentes 5 y 6 de la propuesta inicial de CTCN (eliminados de la asistencia técnica actual) (Versión inicial: MW, envío a BID)

  - Exploración de inclusión de implementación de componentes del SNICC en diferentes propuestas: CBIT (Capacity-building Initiaive for Transparency, GEF, USD 125,000 fondos para implementación y creación de capacidades del SNICC), GIZ (USD 25,000 fondos puente para desarrollo e integración del SNICC), III Comunicación Nacional (USD 40,000 fondos para apoyo a datos del SNICC), BID (185.000 USD fondos para programación y diseño del SNICC así como capacitación en desarrollo, mantenimiento y uso del SNICC).

  - Presentación de necesidad y apoyo para la implementación y sostenibilidad del SNICC en reunión entre donantes y gobierno, convocada por Banco Mundial (Luisa Nelle, Fernando García)

- Evento de cierre de la asistencia técnica

  - Fechas definida: 18 y 19 de septiembre (MW envió correo posterior avisando de las fechas a posibles participantes y correo a todos los grupos de las iniciativas para asegurar participación determinada).

  - Definir y acotar las presentaciones para conseguir objetivo principal: definición de propuesta de implementación, establecer grupos de trabajo con propuestas concretas

  - Invitar a la prensa (editores de los principales medios/ periódicos) a un evento corto de cierre del taller.

  - Hugo González (SIINSAN) recomienda contactar a personal de la Procuraduría de Derechos Humanos sobre el informe anual de sistemas de información, considera oportuna su participación en el taller. Contacto: Andrea Aldana.

  - Luisa Nelle y Fernando García pueden colaborar en la preparación de la agenda del taller

  - Hugo González y Obdulio Fuentes pueden presentar sus respectivas experiencias de plataformas de información (SIINSAN y CONRED) en el taller. Centrarse en lecciones aprendidas para concertación interinstitucional y puesta en marcha.

  - Contacto previo entre programadores: Peter Verweij (Wageningen), programadores de LEDS/USAID, GIZ/SEGEPLAN, SIINSAN, INFORM.

  - Asegurar participación CTCN (MW contacto Sandra Bry y Marta Moneo).

- Contenido del SNICC

  - El grupo de índices “Ciencias del clima” debe incluir índices a largo plazo que resultan del uso de modelos de cambios en aspectos biofísicos como, por ejemplo, cambios en las zonas de vida de Holdridge, cambios en la distribución de cultivos o especies forestales. Estos índices señalan tendencias a largo plazo, abordan el cambio climático gradual (no la variabilidad climática), y por lo general tienen una escala espacial y temporal gruesa. Por lo anterior, son más apropiados para orientar ejercicios de planificación estratégica que para reportes o planes a mediano y corto plazo.

  - En términos de contenido, es necesario que el SNICC lidere la definición y uso de un marco robusto, abierto y flexible, basado en cálculos fáciles, repetibles y transparentes, que utiliza los datos disponibles. Se debe tener especial cuidado para asegurar que el conjunto de indicadores no se convierta en una lista interminable difícil de poner en práctica, mantener y actualizar.

  - La definición de un maro genérico y el uso de indicadores inevitablemente implican un difícil y en muchos casos arbitrario proceso de selección. No todo debe medirse y no todo se puede controlar. Por lo tanto, la definición del marco y el uso correcto de un conjunto de indicadores dependerán de las métricas y criterios de selección claros en relación con las obligaciones de MRV del MARN. En general, estos criterios se pueden definir en relación con los reportes a los cuales se debe responder, las obligaciones de RMV y los datos que se deben usar para desarrollar indicadores, las características requeridas del indicador y la utilidad de los indicadores para los usuarios.

El SNICC debería incluir indicadores de desempeño y metas de planificación operativa. Se recomienda el uso del Clasificador de Cambio Climático (Jenny Vásquez), una herramienta que permite clasificar las inversiones y acciones gubernamentales para estimar cuánto presupuesto se dedica a mitigación / adaptación. Para desempeño ver también los ejemplos de indicadores de salvaguardas del Sistema de Información de la Estrategia Nacional REDD+ (SIREDD+, en https://siredd.marn.gob.gt/indicadores-sis)

  - Sugerencias para los protocolos y conjunto de los índices actuales:

| MITIGACIÓN |  |
| --- | --- |
| Índice de desacople | - Desagregarlo por sector, USAID LEDS ha generado los datos. |
| Emisiones de GEI por gas y sector | - Contiene elementos sensibles, como las emisiones por consumo de leña, que pueden ser dejados a un lado para el balance de emisiones. Con el proyecto NAMA Leña se generará información actualizada para socializar, ver: https://www.pronacom.gt/proyectos/nama ) - La actualización del inventario usa fuentes no oficiales, lo cual debe considerarse en los supuestos o limitaciones |
| Composición de la matriz energética | - El uso de leña no cambia mucho porque se calcula como un promedio por hogar. |
| Tasa de reciclaje | - Considerar datos para Ciudad de Guatemala |
| Niveles de referencia de Emisiones GEI Forestales | - Incluirlos como indicadores para medición de desempeño, además están desagregados por regiones del país. |
| VULNERABILIDAD |  |
| Tasa anual de cambio neto de cobertura forestal | - El cambio de cobertura no es lo mismo que deforestación, se sugiere utilizar en la leyenda del mapa la palabra pérdida en lugar de deforestación. |
| Conflicto de uso | - Cambiar el término por índice de intensidad de uso de la tierra. El término conflicto en Guatemala se asocia al conflicto en la tenencia de la tierra. |

  - La metodología de validación de índices del SNICC es apropiada según los resultados de su aplicación con personal del CONAP. La validación del conjunto propuesta de índices será desarrollada con dicha metodología durante una visita específica de CB entre el 20 y 24 agosto. Ver formato de validación y lista preliminar de participantes en la validación en los anexos 2 y 3 respectivamente.

  - Según la experiencia del SIINSAN, los puntos más importantes para lograr la sostenibilidad del sistema son:

- Considerar fondos para mantenimiento

- Establecer un manejo adaptativo de la plataforma.

- Contar con diversidad de usuarios, incluyendo la población en general y la prensa

- Otros acuerdos

  - Compartir con diferentes iniciativas las fichas de los indicadores y productos previos de la asistencia técnica por Dropbox.

  - Coordinar validación de los protocolos de los indicadores durante visita en agosto o Skype.

Anexo 1 Agenda de la visita 23-27 de Julio,2018

| Día | Participantes (organización) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mañana | Tarde |
| 23 | - Luisa Nelle (GIZ), Edwin Cabnal, Moisés Aj, Raúl Calderón (SEGEPLAN – ADAPTATE) | - Luisa Nelle (GIZ), Felipe Solares (SOLUTEC) |
| 24 | - Carlos Duarte, Ricardo Roca (USAID-LEDS), David Barrera, José Gálvez (MARN) - Juan Carlos Funes (MARN, III Comunicación Nacional) | - Jenny Vásquez, Genner Barrios, Juan Funes, Kenset Rosales (MARN) |
| 25 | - Reginaldo Reyes, Fernando García (PNUD), Héctor Hernández, Héctor Godínez, Martín Leal (MAGA), Eliseo Gálvez (FAO), David Barrera (MARN) | - José Cojom, Jorge del Cid, Flor Calderón, Saúl Pérez, Adolfo Macario, David Barrera (MARN) |
| 26 | - Louisa Nelle (GIZ), Sergio Hugo González (SIINSAN), Obdulio Fuentes (CONRED), David Barrera (MARN) | - Kenset Rosales, José Gálvez, David Barrera, Jenny Vásquez, José Cojom (MARN) - Omar Samayoa, Ayme Sosa Villatoro (BID), David Barrera (MARN) |
| 27 | - José Luis Echeverría (CONAP) |  |

Anexo 2 Encuesta para validación de protocolos de índices e indicadores propuestos para el SNICC

| Fecha: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  |  |  |  |  |
| Institución: |  |  |  |  |  |
| Del conjunto de indicares o índices para los cuales se ha desarrollado un protocolo de reporte, señale por favor cuáles conoce más o tiene más interés en revisar. |  |  | (Enumeración de indicadores o índices a revisar) |  |  |
| Nombre del indicador o índice 1 |  |  |  |  |  |
| Marcar si se identifica como: |  |  |  |  |  |
| USUARIO DEL SISTEMA |  |  | PROVEEDOR DE INFORMACIÓN |  |  |
| Responder lo siguiente en una escala de 1 al 4 (1 estoy en completo desacuerdo, 4, estoy completamente de acuerdo). |  |  |  |  |  |
| Pienso que: |  |  |  |  |  |
| Este índice es fácil de interpretar |  |  |  |  |  |
| Estoy de acuerdo con el cálculo propuesto |  |  |  |  |  |
| Estoy de acuerdo con la categoría propuesta para la interpretación |  |  |  |  |  |
| Este índice es útil para mi trabajo en la elaboración de informes, reportes |  |  |  |  |  |
| Me siento seguro usando este índice por el origen de los datos |  |  |  |  |  |
| Los datos o información para su cálculo son de acceso público y están disponibles en la web. |  |  |  |  |  |
| La información disponible en la web está en un formato adecuado para su uso en el SNICC (shapes, tablas) y es actualizada periódicamente |  |  |  |  |  |
| Nombre del indicador o índice 2 |  |  |  |  |  |
| (continua hasta terminar con índices seleccionados) |  |  |  |  |  |

| Cierre de la encuesta. Si su institución es proveedor de datos o información utilizados para la elaboración de este índice, por favor indique el nombre de la unidad encargada de distribuirla, persona de contacto y número telefónico o correo. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oficina o unidad | Persona de contacto | Datos de contacto (tel. o correo) |
| ¿Conocen otro índice que sea de interés para el SNICC? ¿Cuál es y cuáles son las posibles fuentes de información? |  |  |
| Comentarios adicionales |  |  |

Anexo 3 Lista propuesta de participantes en la validación de protocolos de índices o indicadores del SNICC

| Nombre | Institución | Correo | Indicadores a validar | Reunión -fecha y hora | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos Duarte | Consultor LEDS- USAID | carlos.duarte@geotecnologica.com.gt | - Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por gas y sector - Índice de desacople (CO2 y Nitrógeno /PBI) - Índice de producción energética - Composición de la matriz energética - Tasa de reciclaje |  |  |
| Ricardo Roca | LESD-USAID | Ricardo.Roca@dbegt.org |  |  |  |
| Flor Calderón | MARN-DCC Mitigación | fmcalderon@marn.gob.gt | - Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por gas y sector - Índice de desacople (CO2 y Nitrógeno /PBI) - Índice de producción energética - Composición de la matriz energética |  |  |
| Héctor Hernández | MAGA- UCC técnico | hernandezvela25@gmail.com | - Incidencia de puntos de calor - Cambio de aptitud climática para principales cultivos - Índice integrado de amenazas climáticos - Pérdida por evento climáticos- agricultura - Acceso a seguros |  |  |
| Héctor Godínez | MAGA- UCC | hgodinez54@gmail.com |  |  |  |
| Martín Leal Navas | MAGA UCC- coordinador | mluccmaga@gmail.com |  |  |  |
| Claudia Cordero | Insivumeh- Unidad de Hidroquímica | Teléfono: 502 23105049 23105050 | - Índice de Calidad de Agua. (qué se puede hacer con la información disponible de INSIVUMEH) |  | C. Medellín hablo con ella para consultar sobre variables que ellos generan |
| José Cojom |  |  | - Tasa anual de cambio neto de cobertura forestal - Niveles de referencia REDD |  |  |
| Obdulio Fuentes | CONRED | ofuentes@conred.org.gt | - Pérdida por eventos climáticos (qué se puede hacer con la información disponible de CONRED) - Riesgo de infraestructura - Riesgo de población - Índice de riesgo climático - Índice de accesibilidad |  | Evaluar la posibilidad de utilizar información sobre incendios que genera el CONRED |
| Sergio Hugo González | SESAN | hugo.gonzalez@sesan.gob.gt Contactarlo con WhatsApp, 502 30661796 | - Riesgo integrado de amenazas climáticas |  | Evaluar posible indicador de seguridad alimentaria con información del SIINSAN |
| Luis Lima | CONAP- SIG | luis.lima@conap.gob.gt, móvil: 5700-0109 | - Tasa anual de cambio neto de cobertura forestal - Índice de accesibilidad - Incidencia de puntos de calor |  | Participó en la primera ronda de reuniones en mayo |
| Juan Carlos Funes | MARN Consultor III comunicación de CC | juankfunes@gmail.com, terceracomunicacionnacionalgt@gmail.com | Se le presenta la lista completa y que el evalúe cuales indicadores puede evaluar |  |  |