[image: image1.jpg]7N
UN &
enwronment

United Nations
Environment Programme




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




Monitoring & Evaluation (M&E) Plan and Impact Statement​ Form 

Objective of the M&E Plan and Impact Statement:   

· The M&E Plan and Impact Statement must be designed based on the Technical Assistance Response Plan and must enable the Implementer to complete the Closure Report at the end of the assistance.    

Process for filling in the form: 

· The Implementer must identify relevant quantitative and qualitative indicators as specified in the Closure Report. A sub-set of indicators to monitor and assess must be chosen among these.
· The Implementer may also identify other specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound indicators suitable to monitor Activities, Outputs and anticipated Outcomes from the technical assistance and add to the M&E Plan and Impact Statement.  

· During implementation of the TA or FTA, the Implementer must collect all relevant data as described in the Monitoring & Evaluation Plan. Aggregated data on selected indicators as well as an updated version of the Impact Statement will be presented in the Closure Report at the end of the assistance.  

	Basic Information

	Title of response plan
	Hacia una economía circular de los gobiernos locales en Costa Rica: estudio de caso Turrialba.

	Technical assistance reference number
	2019000051

	Country/ countries
	Costa Rica

	NDE focal point and organisation 
	Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

	Sector(s) addressed 
	General planning solutions 
Recycling 

Minimizing food waste

	Technologies supported 
	

	Implementation period and total duration 
	

	Total budget for implementation 
	USD 49 980.00

	Designer of the response plan 
	CATIE

	Implementer of response plan 
	CATIE


	(A) Outputs and Activities as described in the Response Plan
	(B) Indicator 

	(C) Expected results 
	(D) Method and frequency for data collection
	(F) Comments  

	Producto 1: Plan de trabajo y documentos de comunicación relacionados 

	Actividad 1.

i. Elaborar un plan de trabajo 

	Indicador 16c. Número de otros materiales de información creados

Indicador 2. Número de días de trabajo del equipo de expertos contratados localmente dedicados a la implementación de la asistencia técnica.
	1 plan

19 días


	Verificación de envío del archivo

Recuento y reporte de días trabajados en contraste con los objetivos pactados
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	ii. Elaborar un plan de monitoreo y evaluación 


	Indicador 16c. Número de otros materiales de información creados

Indicador 2. Número de días de trabajo del equipo de expertos contratados localmente dedicados a la implementación de la asistencia técnica
	1 plan

19 días


	Verificación de envío del archivo

Recuento y reporte de días trabajados en contraste con los objetivos pactados
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	iii. Hacer una descripción de dos páginas del impacto esperado de la asistencia técnica


	Indicador 16c. Número de otros materiales de información creados 

Indicador 2. Número de días de trabajo del equipo de expertos contratados localmente dedicados a la implementación de la asistencia técnica
	1 plan

19 días


	Verificación de envío del archivo 

Recuento y reporte de días trabajados en contraste con los objetivos pactados
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	iv. Preparar un informe de cierre y recolección de datos
	Indicador 16c. Número de otros materiales de información creados

Indicador 2. Número de días de trabajo del equipo de expertos contratados localmente dedicados a la implementación de la asistencia técnica
	1 plan

19 días
	Verificación de envío del archivo

Recuento y reporte de días trabajados en contraste con los objetivos pactados


	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Producto 2: Elaboración de una guía paso a paso que facilite la incorporación del concepto de la economía circular en marcos de planificación territorial y de programación presupuestal municipal.

	Actividad 2.1: Identificar los aspectos teóricos de la economía circular y sus beneficios 
	Indicador 16.b Número de documentos técnicos revisados
	100 días 
	Verificación de envío del archivo


	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 2.2: Desarrollar un mapeo de actores
	Indicador 40. Número previsto de alianzas y colaboración público-privadas creadas 

Indicador 4. Número total de eventos que no sean entrenamientos
	5 reuniones con aliados


	Firma de acuerdos de intención 

Recuento de asistentes y fotografías
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 2.3: Identificar casos de éxito y lecciones aprendidas en la incorporación del concepto de la economía circular
	Indicador 16.b Número de documentos técnicos revisados
	100 días
	Revisión sistemática de literatura 
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 2.4: Identificar factores de éxito (fortalezas y oportunidades) y retos (debilidades y barreras) para incorporar el concepto de la economía circular
	Indicador 16.b Número de documentos técnicos revisados

Indicador 4. Número total de eventos que no sean entrenamientos
	100 días

1 sesión de trabajo
	Revisión bibliográfica sistemática

recuento de asistentes y fotografías
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 2.5: Identificar líneas prioritarias de acción para incorporar el concepto de la economía circular
	Indicador 4. Número total de eventos que no sean entrenamientos


	5 sesiones de trabajo 
	recuento de asistentes 


	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 2.6: Elaborar el primer borrador de la guía paso a paso para orientar a una alcaldía que desea transitar hacia la economía circular
	Indicador 16.b Número de documentos técnicos creados
	1
	Verificación de envío del archivo
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 2.7: Desarrollar protocolos y realizar entrevistas y/o sesiones de trabajo relacionadas con las actividades 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5
	Indicador 16.b Número de documentos técnicos creados
	1
	Verificación de envío del archivo
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 2.8: Organizar e implementar talleres participativos en estrecha colaboración con IFAM, los gobiernos locales y el MINAE
	Indicador 11: Número de sesiones de entrenamiento

Indicador 14: Número de participantes satisfechos luego de la capacitación 
	2 talleres participativos

30 personas


	Recuento de asistentes y fotografías 

Metodología= encuesta CATIE
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 2.9: Preparar la versión final de la guía
	Indicador 16 c) Número de otros materiales de información creados 
	
	Verificación de envío del archivo


	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 2.10: Lanzamiento final de la guía
	Indicador 4. Número total de eventos que no sean entrenamientos
	
	Recuento de asistentes y fotografías 
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Producto 4: Una nota conceptual que facilite a los actores gubernamentales locales gestionar financiamiento climático

	Actividad 4.1. Identificar requerimientos comunes para acceder al financiamiento climático 
	Indicador 16.b Número de documentos técnicos revisados
	8
	
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 4.2. Preparar reporte, consultarlo con las autoridades del MINAE y municipalidades, preparar reporte final
	Indicador 4. Número total de eventos que no sean entrenamientos

Indicador 16.b Número de documentos técnicos creados
	1
	recuento de asistentes y fotografías

Verificación de envío del archivo
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 4.3 Elaborar una nota conceptual para apoyar la gestión de fondos a partir de financiamiento climático
	Indicador 4. Número total de eventos que no sean entrenamientos

Indicador 16.b Número de documentos técnicos creados
	2
	recuento de asistentes y fotografías

Verificación de envío del archivo
	No se identifican retos para alcanzar este producto

	Actividad 4.4. Consultar la nota conceptual y preparar la versión final
	Indicador 4. Número total de eventos que no sean entrenamientos
	1
	recuento de asistentes y fotografías
	No se identifican retos para alcanzar este producto


Note: The Response Plan may contain information useful for the section below. The information in the table below will be used by the CTCN for public communication of the achieved and expected results of the Technical Assistance through the CTCN website www.ctc-n.org and other communication channels. See for example: https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/benin_a_ag_forestry.final_.pdf
	Impact Statement



	Challenge 
	En 2016, Costa Rica generó 0,86 kg basura/cápita/día, por encima del promedio mundial de 0,74 y la generación de desechos sólidos municipales alcanzó 1,5 ton/año
. Solo el 65% de los residuos, es recolectado, y de este porcentaje menos del 14% se reincorpora a la economía a través de procesos de reciclaje. Las municipalidades tienen un rol crucial para enfrentar esta problemática, pero a la vez tienen capacidades limitadas.

	CTCN assistance 
	· Elaboración de guía paso a paso que facilite la incorporación del concepto de la economía circular en marcos de planificación municipal.

· -Desarrollo de un estudio de caso en la Municipalidad de Turrialba en el área de gestión de residuos sólidos municipales para reducir la contribución de este sector a las emisiones y mejorar la resiliencia ante el cambio climático.

· Una nota conceptual que facilite gestionar financiamiento climático.

	Anticipated impact 
	· Alcaldías entrenadas en economía circular
· Las alcaldías incorporan el enfoque de EC en su planificación.
· Oportunidades de negocios y empleo a nivel local identificados
· la gestión de los residuos mejorada  y disminución emisiones del sector.

	Anticipated co-benefits from the TA
	Desde el punto de vista del emprendimiento, los co-beneficios incluyen capacitar en conjunto con el gobierno local, a mujeres sobre la posibilidad de modelos de negocio basados en economía circular de forma que tengan oportunidad de mejorar sus ingresos y con ello las condiciones de vida de ellas y sus familias. Un buen ejemplo son los centros de acopio de productos reciclables que en la actualidad muchos son manejados por cooperativa de mujeres.

	Gender aspects of the TA
	El enfoque de género es un eje transversal a la asistencia técnica.

· Se hará un esfuerzo para identificar durante el mapeo de actores, a organizaciones de mujeres ya sea recolectoras, emprendedoras, artesanas, etc. 

· Se incluirá de forma activa la participación de mujeres en las diferentes fases de la AT y se mantendrá record de dicha participación

· Se velará porque la incidencia de la AT esté alineada con el ODS 5 de igualdad de género. 

· Se tomarán en cuenta diferencias y las implicaciones económicas, sociales y ambientales distintas entre mujeres y hombres. 

	Anticipated contribution to NDC
	La asistencia técnica aporta a las NDC de Costa Rica 

· Residuos es uno de los sectores claves según la NDC y es la tercera fuente de emisiones en Costa Rica.

· Según la NDC entre las medidas de abatimiento de emisiones se encuentra la gestión integral de residuos, con la separación en la fuente y ampliación de programas de reciclaje y compostaje orgánico.

	The narrative story 
	La economía circular rompe el ciclo de extraer, producir y desechar; para buscar el máximo aprovechamiento de los recursos y la generación mínima de desechos.  

Costa Rica destaca en la región por liderar acciones para avanzar en materia de economía circular, en el marco de la incorporación a la OCDE, las NDC y el Plan de Descarbonización. 

Estas acciones incluyen aspectos normativos y programas de incentivos que buscan establecer un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del sector productivo, la promoción del reciclaje, y la reutilización y valorización de residuos. Sin embargo, el materializar de forma efectiva estas acciones entre las municipalidades enfrenta barreras como capacidades limitadas.

Para atender la problemática, la asistencia técnica busca apoyar a las municipalidades en la incorporación del concepto de economía circular en marcos de planificación territorial y de programación presupuestaria municipal a través de una guía paso a paso; un estudio de caso en la Municipalidad de Turrialba sobre la gestión de residuos sólidos municipales; y una nota conceptual que facilite gestionar recursos frente a diferentes fuentes de financiamiento climático

	Contribution to SDGs 
	Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Con la asistencia técnica se identificarán actores de forma que se propicien nuevos negocios o alianzas estratégicas entre el sector privado y el gubernamental que contribuyen a un mejor desempeño ambiental, generación de ingresos y fortalecimiento del capital social.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Con la asistencia técnica se busca identificar mecanismos que pueden ser usados por las municipalidades para promover patrones de consumo sostenible, así como el uso de tecnologías y modelos de negocio que faciliten este cambio.
Objetivo 13. Actuar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Con la asistencia técnica se busca incorporar medidas que sirven para reducir la generación de desechos y por tanto de emisiones en marcos de planificación descentralizados como los planes rectores de las alcaldías.

	Reference to knowledge products
	Please indicate if any UNFCCC Technology Executive Committee (TEC) knowledge products (publications, briefs, tools etc.) were used in the development of the TA request and/or are envisaged to be used during implementation of the technical assistance. 
Link to TEC knowledge database: https://unfccc.int/ttclear/tec/documents.html
Which knowledge products do you envisage to use? Please list



� Los desechos 2.0. Un panorama mundial de los desechos sólidos al 2050





[image: image4.jpg]Ci1CN

CLIMATE TECHNOLOGY CENTRE & NETWORK



