| Veuillez remplir les cases grises ci-dessous, en suivant les instructions en italique. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pays requérant: |  |  | Tunisia |  |  |  |  |  |
| Titre de la requête: |  |  | Renforcement des capacités en termes d’expertise en systèmes d’éclairage économe |  |  |  |  |  |
| Contacts: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entité Nationale Désignée |  |  |  | Organisation requérante |  |  |
| Nom : |  | Bouzghaya |  |  |  | Agence nationale pour la maitrise de l’énergie du Ministère de l’énergie et des Mines |  |  |
| Prénom: |  | Fethi |  |  |  |  |  |  |
| Position: |  | Sous-directeur |  |  |  |  |  |  |
| Organisation: |  | Direction générale du développement durable, Ministère de l’environnement et du développement durable |  |  |  |  |  |  |
| Téléphone: |  | +216 98 567 646 +216 70 728 644 |  |  |  |  |  |  |
| Fax: |  | +216 70 728 655 |  |  |  |  |  |  |
| Adresse email : |  | bf_fathy@yahoo.fr |  |  |  |  |  |  |
| Adresse postale: |  | Ministère de l’environnement et du développement durable - Direction générale du développement durable Centre Urbain Nord Boulevard de la terre - 1080 Tunis |  |  |  |  |  |  |
| Evaluation des besoins technologiques (EBT): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Cochez l’une des trois cases ci-dessous :} Le pays requérant a réalisé une EBT en .... (Veuillez indiquer la date de finalisation du rapport) Le pays requérant est en train de réaliser une EBT Le pays requérant n’a jamais réalisé une EBT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Si le pays requérant a réalisé une EBT dans le passé, veuillez indiquer la priorité technologique à laquelle cette requête se rapporte. Veuillez indiquer les références précises du rapport EBT/ du Plan d’action technologique ou des idées de projets.} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Focus géographique: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Sélectionnez ci-dessous le niveau géographique le plus adapté à cette requête :} Niveau communautaire Niveau régional/provincial Niveau national Requête multi-pays |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Si la requête concerne le niveau régional/provincial ou concerne plusieurs pays, indiquez ici les zones concernées (villes, provinces, régions, pays, etc.)} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Sélectionnez ci-dessous le thème/objectif le plus adapté à la requête} Adaptation aux changements climatiques Atténuation des changements climatiques Atténuation et adaptation aux changements climatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secteurs: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie, industrie et infrastructures. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enoncé du problème : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La Tunisie est confrontée à un double défi : améliorer les opportunités économiques d’une population en expansion et agir face aux pressions environnementales, notamment le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources fossiles. L’efficacité énergétique est devenue ainsi un des sujets clefs pour tous les domaines d’activités. Plus spécifiquement, l’état a pris part dans l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel, qui a consommé en 2012 une part de 17% de la consommation nationale en énergie. L’éclairage représente 17,6% de la consommation d’électricité des ménages en Tunisie en 2009. Ce même poste est responsable de 6% des GES dans le monde. L’ensemble de ces effets augmenteront de 60% vers 2030. Afin de réaliser son meilleur potentiel, la Tunisie s’est engagée dans sa stratégie nationale de transition vers un éclairage efficace, et a adhéré en tant que partenaire à l’initiative En.Lighten lancée conjointement par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), cette initiative est dotée d’une approche politique intégrée, et a fait l’objet d’une étude qui a été approuvée et dont le plan d’actions défini est en cours de réalisation. Le renforcement des capacités et les expertises locales en termes d’éclairage efficace forment l’un des principaux buts de la stratégie nationale à réaliser, et contribuera particulièrement à la mise en marche du volet politique et mécanismes de soutien, ainsi que du volet systèmes du suivi, de vérification et d’application. Egalement, la formation d’un noyau de compétences locales en éclairage économe en énergie, apparait clairement comme un engrenage nécessaire à la réussite effective de la transition vers un éclairage efficace. En effet, la mise en marche des différents éléments de la politique intégrée de l’initiative En.Lighten et son exploitation optimale dans la durée dépendra de la disponibilité d’une expertise appropriée, et adaptée au contexte local. Notons à ce niveau, que d’après l’étude, on dispose d’un potentiel moyen de 370 kT CO2/an d’économie sur les émissions de CO2. Le défi à relever ici, consiste à bien mener cette étape de transfert du savoir-faire des meilleures pratiques et techniques respectueuses de l’environnement et limitant au mieux les effets du changement climatique. Ce qui devra permettre de créer en Tunisie des clusters de compétences nouvelles, qui bénéficieront des conditions propices à leur bonne exploitation et élargissement. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efforts passés et en cours : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La stratégie nationale de transition vers un éclairage efficace, vient comme une nouvelle étape cruciale, qui d’une part complète et valorise les efforts fournis auparavant, et d’une autre part trace une direction claire et optimale pour orienter les efforts à venir. En effet, la Tunisie s’est impliquée par nombre d’actions pour promouvoir des technologies d’éclairage plus innovantes et plus économes en énergie, à travers des incitations financières telles que les privilèges fiscaux et des cadres règlementaires avantageux, permettant la transformation progressive du marché de l’éclairage, des lampes à incandescence vers des lampes économiques, aussi par la distribution d’ un million de lampes basse consommation en 2012, les compagnes d’informations et de sensibilisation au profit des professionnels ou du consommateur final, on cite aussi dans ce contexte, la ratification de la convention Minamata en 2013. On note que récemment, dans le cadre de la stratégie En.lighten, la composante « distribution de 4 millions de lampe LED » a bénéficié de l’accord d’un budget de 30 millions de dinars Tunisiens de la part de l’Etat, pour l’achat et la distribution. L’attribution de ce montant s’est faite à travers le fond national de transition énergétique (FTE), dont le décret qui régule sa gestion est en cours de promulgation. L’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie a organisé le 21 Avril dernier une journée d’information sur les techniques de l’éclairage efficace, portant sur les différents plans de l’activité et adressée à l’ensemble des professionnels du secteur et qui a mené entre autre à une entente sur la création d’un nouveau groupement éclairage dans le cadre du partenariat publique privée au sein de l’UTICA (Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat). On cite aussi, le lancement du programme ACTE, Alliance des communes pour la transition énergétique, pour la promotion de l’éclairage publique. La Tunisie recherche dans ce cadre, le meilleur partenaire fiable et de qualité afin d’assurer l’assistance technique adéquate et bien entamer ainsi le volet renforcement des capacités sur l’éclairage efficace dans le cadre de ce projet et du contexte global qui anime le secteur de l’éclairage efficace. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistance technique demandée : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La Tunisie souhaite bénéficier d’une assistance technique de type renforcement des capacités en termes de technologies et techniques de conception des systèmes d’éclairage innovants et atténuant les émissions des GES. La formation de compétences locales est une étape clé pour réussir la transition nationale en cours vers un éclairage efficace. Cette assistance s’adressera principalement à une première sélection d’un groupe d’ingénieurs, d’architectes, de fabricants locaux et des acteurs concernés de l’administration, ceci dans le but de former des experts formateurs. Le nombre des participants sera ajusté au budget. La nature de la formation souhaitée, touchera principalement ce qui a attrait à la conception et la gestion des systèmes d’éclairage énergétiquement efficace, dans le cadre d’une bonne maitrise des règlementations récentes et imminentes, des technologies nouvelles du domaine et des avantages financiers offerts par l’Etat. Elle devra trouver bon échos avec le timbre de l’architecture locale et les spécificités climatiques du pays, notamment du facteur ensoleillement. A noter, qu’il s’agit de la création d’une niche de compétences exclusives en Tunisie, d’autant plus que nécessaires. La procédure de sélection des candidats qui bénéficieront de ce projet, fera l’objet d’une concertation avec les différents représentants des différents corps de métiers concernés. Nous mettons en avant, qu’il s’agit d’une formation de formateurs, qui seront par la suite amenés à transmettre le savoir-faire acquis et à le maintenir à niveau. Et que ceci vient dans le cadre d’assurer la viabilité du projet, et sa pérennité. Egalement, la mise à niveau et l’enrichissement des compétences locales sur ce thème permettrait, d’une part de renforcer les capacités techniques des producteurs des lampes économiques, afin de renforcer ces mêmes capacités techniques dans l’industrie nationale et de la hisser au niveau des labels reconnus de qualité et d’efficacité. D’un autre côté, les industriels locaux seront amenés à répondre à un marché connaisseur. Egalement, cette formation devra permettre aux acteurs de l’administration, qui forment une autorité de bien concevoir et contrôler, vérifier et améliorer le marché de l’éclairage. L’assistance technique formulée ci-dessus, s’inscrit clairement dans le cadre politique énergétique actuel de la Tunisie et se présente comme une nécessité pour compléter les efforts réalisés dans ce sens. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bénéfices attendus : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le renforcement des capacités des experts nationaux en techniques innovatrices en éclairage économe devra permettre dans un premier lieu, de doter la Tunisie de ses propres compétences locales de haut niveau, qui pourront par la suite, répondre aux besoins du bon déroulement du projet En.Lighten, au niveau de ses différentes phases, ainsi qu’au maintient d’une dynamique locale propice à la réalisation de tout les projets d’éclairage énergétiquement efficace tel que le programme ACTE, Alliance des communes pour la transition énergétique. Une des conséquences directes de ceci est la transition vers un marché d’éclairage, qui limitera les émissions des GES soit avec une moyenne de 370 kT CO2/an. En second lieu, les experts en éclairage formés qui auront l’opportunité de devenir eux-mêmes formateurs et de contribuer à l’éclosion d’autres compétences locales et à la création d’un environnement propice à la viabilité du projet En.Lighten et à propager les systèmes économes en énergie et à faible taux d’émissions de GES. Enfin, l’objet de cette requête permettrait l’initiation d’une nouvelle filière d’expertise, répondant à un besoin immédiat dans le pays. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plans et projets à la suite de l’assistance technique : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les Experts formés pourront bénéficier de l’assistance de l’ANME pour déployer et faire valoir leurs compétences auprès des potentiels acteurs intéressés à travers des ateliers de travails, des séminaires et autres manifestations. L’ANME en concertation avec les autres acteurs de ce projet, mettra en place des indicateurs du suivi de l’activité et services des experts, afin de déceler l’impact réel sur le plan énergétique et environnemental et apporter les améliorations nécessaires dans le but de parfaire et d’adapter la démarche aux nouveaux besoins. Dans le cadre de ce projet, L’ANME a organisé des réunions d’informations, d’échange et de collaboration avec l’Ordre des Architectes, l’Ordre des Ingénieurs et le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle, afin de fixer les premiers besoins et plannings prévisionnels pour la suite. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenaires impliqués: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partenaires |  |  |  | Rôle en lien avec l’assistance technique |  |  |  |  |
| Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie |  |  |  | L’ANME est le partenaire principal du CRTC pour cette assistance avec l’END. |  |  |  |  |
| Ordre des Ingénieurs Tunisiens |  |  |  | Cet organisme est le représentant des ingénieurs qui participeront à cette formation. |  |  |  |  |
| Ordre des Architectes Tunisiens |  |  |  | Cet organisme est le représentant des architectes qui participeront à cette formation. |  |  |  |  |
| Comité de pilotage du Projet En.lighten |  |  |  | Ce comité assiste l’ANME dans cette action. |  |  |  |  |
| Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle |  |  |  | Le CNFCPP apportera les mécanismes de financement adéquats pour assurer la continuité de l’assistance technique |  |  |  |  |
| Conformité avec les priorités nationales : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La Tunisie s’est engagée dans une politique d’économie d’énergie depuis trois décennies, qui s’est traduite entre autres par la création de l’Agence Nationale pour la maitrise de l’énergie en 1985, la promulgation de la loi relative à la maitrise de l’énergie en 2004, son actualisation en 2009, offrant de nouveaux programmes importants suscitant les pratiques énergétiques les plus efficaces dans les différents secteurs économiques, l’adoption d’un programme triennal ambitieux de maitrise de l’énergie couvrant la période 2005-2007 et le changement d’échelle dans le domaine de maitrise de l’énergie à travers le programme quadriennal 2008-2011. Plus spécifiquement, l’état a pris part dans l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel, qui a consommé en 2012 une part de 17% de la consommation nationale en énergie. Ceci en soutenant le déploiement d’un éclairage économe en énergie, à travers des privilèges fiscaux et des cadres règlementaires ambitieux, permettant la suppression progressive des lampes à incandescence. Egalement plus récemment, à travers l’adoption d’une stratégie nationale pour la maitrise de l’énergie à l’horizon de 2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Développement de la requête : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dans le cadre de la journée d’informations sur les techniques de l’éclairage efficace du 21 Avril, s’est tenue une réunion du comité de pilotage du projet En.lighten, lors de laquelle a été soulevé la nécessité de disposer d’une expertise locale en éclairage économe, notamment en techniques de conceptions, afin d’assurer la réussite du projet nationale de transition vers un éclairage efficace. Il a été convenu dans ce cadre de former un cluster d’experts nationaux formateurs en éclairage efficace, l’expertise acquise sera ensuite diffusée à travers des mécanismes du Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle. En effet, des réunions avec le CNFCPP, l’Ordre des ingénieurs Tunisiens et l’ordre des architectes Tunisiens se sont tenues par la suite, ce qui a permis de se concerter sur les objectifs de la formation et les rôles de chacun de ces organismes. Les PV de ces réunions sont joints à cette requête afin d’y apporter plus de clarifications. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée de l’intervention: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nous estimons la durée de cette formation s’étalera sur six mois, afin de pouvoir se coordonner avec les différents acteurs et participants. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documents et pièces justificatives: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nous avons joint à cette requête, les éléments suivant afin d’enrichir et de justifier certaines informations avancées : - Procès Verbal de la réunion avec l’Ordre des architectes Tunisiens - Procès Verbal de la réunion avec le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle - Procès Verbal de la réunion avec l’Ordre des ingénieurs Tunisiens - Procès Verbal de la réunion du comité de pilotage du projet En.Lighten - Plan de financement de la Stratégie nationale de transition vers un éclairage efficace - Note de synthèse sur le projet En.lighten - Stratégie nationale pour la maitrise de l’énergie 30/30 - Projet de décret de gestion du fond de transition énergétique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi et évaluation: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {Veuillez lire attentivement et cochez les cases ci-dessous :} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En signant cette requête, je confirme que des processus existent dans le pays requérant pour le suivi et l’évaluation de l’assistance apportée par le CRTC. Je comprends que ces processus seront explicitement identifiés dans le plan de réponse de la requête, en collaboration avec le CTC et seront utilisés dans le pays pour contrôler la mise en œuvre de l’assistance du CRTC. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Je comprends, qu’une fois l’assistance mise en œuvre, je soutiendrai les efforts du CRTC pour mesurer le succès et les effets du soutien apporté, y compris ses impacts à court, moyen et long terme dans le pays requérant. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature de l’Entité Nationale Désignée (END): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom: | BOUZGHAYA FETHI |  |  |  |  |  |  |  |
| Organization: | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE / Direction Générale du Développement Durable |  |  |  |  |  |  |  |
| Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Une fois duêment complété et signe, le formulaire doit être envoyé au CRTC à l’addresse suivante : CTCN@UNEP.ORG Besoin d’aide? L’équipe du CRTC est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous guider dans le processus de soumission des requêtes. N’hésitez pas à partager vos commentaires et suggestions avec l’équipe du CRTC afin d’améliorer ce formulaire. >>> Contactez l’équipe du CRTC à l’adresse email : ctcn@unep.org |  |  |  |  |  |  |  |  |

: light’s labour’s lost : policies for Energy-efficient lighting, in support of the G8 plan of action, international energy Agency