RAPPORT PRESTATION A MI- PARCOURS ENTRE UNEP DTU Partnership  ET LA RADIO COLLINES FMDE GLAZOUE.

S O M M A I R E

IDENTIFICATION

INTRODUCTION

- PLAN MEDIA

- LES ACTIVITES REALISEES

- LES TEMPS FORTS

- LES DIFFICULTES RENCONTREES

- SUGGESTION

CONCLUSION

IDENTIFICATION

- DENOMINATION :………….... Radio Collines FM

- STATUIT : …………………………Radio Commerciale Privée

- FREQUENCE : ……….…..……. 89.00 MGHZ

- COMPTE BANCAIRE BIBE :…N° : 603031030123

- ZONE DE COUVERTURE : ……Tout le  Département  des Collines et une partie du Zou

- LANGES PARLEES :………………. Français, Mahi, Idaasha, Fulfuldé, Adja

- DIRECTEUR : ………………………….Clément  CAPO CHICHI

- CONTACTS : ………………………..95 35 79 07/96 75 05 61

- ADRESSE : …………………….collinesradiofm@gmail.com

INTRODUCTION

Dans le cadre du partenariat entre UNEP DTU et la Radio Collines de Glazoué signé en février 20l8 , pour prendre fin en Octobre 2018, plusieurs productions radiophoniques, et des reportages ont été réalisés durant la période. Le planning de ces productions est consigné dans un tableau appelé plan média. Les autres situations qui ont jalonné cette période    seront décrites dans ce rapport.

- LES ACTIVITES REALISEES

Les productions de la Radio collines Fm durant cette première période sont liées à la diffusion résultats des prévisions saisonnières des caractéristiques agro climatiques de la grande saison des pluies dans les pays du golfe de guinée(PRESAGG) au profit des agriculteurs et des acteurs du secteur de l’agriculture de la commune de Glazoué. Les prévisions des mois Juin-Juillet-Août-Septembre 20I8. Ainsi tous les jeudis  en quinze dans les langues que sont : française et  mahi. Des entretiens avec les techniciens du ministère de l’agriculture sont réalisés en vue d’éclairer davantage les agriculteurs et autres acteurs dans la commune de Glazoué. La réalisation d’émission avec les agriculteurs pour apprécier l’intérêt qu’ils accordent aux résultats des prévisions saisonnières dans le choix des cultures. Sensibilisation des producteurs sur les mesures d’adaptation au changement climatique. Les prévisions saisonnières des mois : Août-Septembre- Octobre-Novembre n’étant pas encore disponible à cette date, il convient néanmoins de souligner que la météo Bénin prévoit la fin de la petite saison de pluies dans la partie sud du pays. Notamment pour la première décade du mois de Novembre comme Aplahoué, Djidja et Kétou.

- LES TEMPS FORTS

L’un des temps fort de la diffusion des prévisions saisonnières  reste le fort intérêt que les auditeurs, notamment les  agriculteurs accordent à ces moments radiophoniques.

- LES DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés majeures sont liées à l’absence des résultats des prévisions saisonnières de certains mois. La non prise en compte par le projet des frais de déplacement vers les agriculteurs installés dans les zones les plus enclavées.

- SUGGESTIONS

Pour les fois à venir nous souhaiterions avoir des  gadgets pour les jeux radiophoniques. Ce qui permettra de réussir et d’atteindre les objectifs du partenariat. La prise en compte des frais de déplacement des journalistes par le projet est aussi un voeu.

CONCLUSION

A mi parcours de l’exécution de ce projet qui est une première dans la commune de Glazoué, le constat est édifiant, les agriculteurs ne sont plus radicalement surpris de l’abondance ou non des pluies. Le choix des productions agricoles semble être mieux muri. Il convient alors d’encourager la pérennisation d’un tel projet pour des agriculteurs qui la plupart sont coupés d’informations agro météorologiques pouvant permettre d’améliorer leur rendement agricole.

Le Directeur Radio Collines FM