PROJET : " CARTOGRAPHIE EN TEMPS REEL DU RISQUE D’INONDATION SUR LE TERRITOIRE MALIEN SUR LA BASE DES PREVISIONS DE PRECIPITATIONS, DE LA TELEDETECTION ET DE L’APPRENTISSAGE PROFOND"

Objectif global :   renforcer le système existant d’alerte précoce du risque d’inondation sur le territoire malien sur la base des prévisions de précipitations et des hauteurs d’eau, avec l’aide de la télédétection et de l’apprentissage profond.

RAPPORT 1.1 : LIVRABLE 4.

Plan de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de l’assistance technique

Mai 2024

Le tableau 1 présente le plan de suivi & évaluation de la mise en œuvre de l’assistance technique à travers les résultats, les indicateurs et impacts.

Tableau 1. Plan de suivi & évaluation de la mise en œuvre de l’assistance technique

| Résultats | Indicateurs | Impacts |
| --- | --- | --- |
| Objectif 1 : Pallier le manque de données précises pour développer des modèles hydrologiques en utilisant des modèles d’apprentissage profond dans une commune du Mali (commune proposée à confirmer : Sébékoro) par l’usage de données satellites et de drones. |  |  |
| Diagnostic des systèmes, modèles et données climatologiques, météorologiques et hydrologiques existantes au Mali et dans la région pour la surveillance et prévision des inondations et identification des initiatives passées pertinentes | - Niveau de couverture spatio-temporelle, acquisition, qualité et stockage des données hydroclimatiques par rapport aux normes. - Niveau de performance des modèles exploités (qualité en modélisation hydrologique et prévisionnelle) - Degré de capitalisation sur les initiatives passées | - Meilleure connaissance de la nécessité d’investissement (technique, humain et financier) dans l’amélioration de la base de données, - Choix raisonné des méthodes de correction des lacunes et modèles de prévision. |
| Analyse des technologies low-cost de surveillance de l’aléa en temps réel | - Liste des spécifications techniques en lien avec les réalités locales | - Durabilité de l’investissement |
| Création d’une base de données nécessaires à l’élaboration du modèle hydrologique de la commune pilote | - Existence d’une base de données fiables | - Bonne production des informations hydroclimatiques - Suivi des aléas d’inondation |
| Objectif 2 : Caractériser précisément les types d’infrastructures dans les zones à risque |  |  |
| Caractérisation des infrastructures | - Nombre, importance et position géographique des infrastructures sociocommunautaires exposées aux aléas d’inondation | - Informations disponibles pour la cartographie des infrastructures |
| Cartographie des zones à risques | - Niveaux de risque et impacts suivant les unités physiographiques considérées - Nombres d’infrastructures sociocommunautaires exposées | - Prévision basée sur l’impact - Réduction des impacts socio-économiques - Information pour l’élaboration d’un plan d’aménagement |
| Objectif 3 : Assurer une intégration des modèles hydrologiques et du système d’alarme aux inondations du PGRCI dans la commune rurale sélectionnée. |  |  |
| Modèles hydrologique et hydraulique opérationnels | - Spécification des modèles hydrologique et hydraulique retenus - Une interface de prévision des inondations développée | - Amélioration des bulletins d’alerte et de la réponse aux risques |
| Manuel d’utilisation destiné aux administrateurs et renforcement des capacités | - Nombre d’acteurs formés - Nombre de personnes aptes à utiliser l’interface | - Prise en main de l’utilisation de l’interface par les acteurs |
| Connexion du système de prévision développé au SAP de la commune | - Nouvelle procédure d’opération et de réponse | - Maîtrise de l’occurrence de l’aléa d’inondation - Réduction des dommages |
| Guide définissant les étapes qui faciliteront l’implémentation du système dans d’autres communes. | - Liste des étapes en lien avec les spécificités locales | - Sensibilisation des décideurs et parties prenantes - Augmentation du potentiel de mise à échelle pour la réduction des impacts |
| Objectif 4 : Mettre en place une technologie low-cost de surveillance de l’aléa basé avec l’usage de microcontrôleurs connectés à un capteur de pression et une carte GSM pour transmettre les niveaux d’eau dans la zone sélectionnée. |  |  |
| Déploiement et mise en fonctionnement des technologies low-cost de surveillance de l’aléa basé avec l’usage de stations automatiques à télétransmission en temps réel dans la zone sélectionnée. | - Nombre d’équipements à moindre coût acquis - Nombre de stations automatiques fonctionnelles et intégrées à la prévision - Nombre d’opérateurs formés | - Suivi en temps réel des aléas - Amélioration du service de surveillance - Maîtrise des niveaux de vigilance (vert, jaune, orange et rouge) - Réduction du risque d’inondation |