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CLIMATE TECHNOLOGY CENTRE & NETWORK





Monitoring & Evaluation (M&E) Plan and Impact Statement
Objective of the M&E Plan and Impact Statement:  
 Objectif du plan de suivi/evaluation et du modele de declaration des impacts
· The M&E Plan and Impact Statement must be designed based on the Technical Assistance Response Plan and must enable the Implementer to complete the Closure Report at the end of the assistance.   
Process for filling in the template: 
· The Implementer must identify relevant quantitative and qualitative indicators as specified in the Closure Report. A sub-set of indicators to monitor and assess must be chosen among these. 
· The Implementer may also identify other specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound indicators suitable to monitor Activities, Outputs and anticipated Outcomes from the technical assistance and add to the M&E Plan and Impact Statement.  
Le maître d'œuvre peut également identifier d'autres indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps, adaptés au suivi des activités, des produits et des résultats attendus de l'assistance technique et à ajouter au plan de S&E et à l'étude d'impact.
· During implementation of the TA or FTA, the Implementer must collect all relevant data as described in the Monitoring & Evaluation Plan. Aggregated data on selected indicators as well as an updated version of the Impact Statement will be presented in the Closure Report at the end of the assistance.  
	Basic Information

	Title of response plan
Titre du plan de réponse


	Title of the approved PRC project: EC CTCN - Climate Change and Security Programme - promo#ng synecoculture in the norther region of Cameroon, in the communes of Garoua 2 and Figuil (Mayo-Lou#)

	Technical assistance reference number
Numéro de référence de l'assistance technique


	CTCN - 24-016

	Country/ countries
	Cameroun

	NDE focal point and organization
	Témothée Kagonbe, UNEP focal point kagonbetim@gmail.com kagonbet@yahoo.fr (237) 6 9987 5590

	Sector(s) addressed 
	Agriculture

	Technologies supported

	Agriculture biologique 

Restauration des sols organiques ;

Remise en état des terres dégradées, ;

Mise en place d’un système d’irrigation efficace

	Implementation period and total duration 

	15 mois, 24 juin 2024 au 30 octobre 2025

	Total budget for implementation 

	166,835.00 USD

	Designer of the response plan 


	Terre Des Jeunes -Transnational

	Implementer of response plan 

	Care Society and Environment (CASE)


	(A.1) Activity
	(A.2) Deliverable
	(B) Indicator(s) metric
	(B) Indicator(s) description
	(C) Expected results
	(D) Method and frequency for data collection
	(E) Comments  

	Activité 1: voir "Termes de références", il s'agit d'activités mandatées par le CTCN
	Livrable 1, voir "Termes de références", il s'agit d'un livrable mandaté par le CTCN
	1
	Plan de travail détaillé disponible

	Résultat 1: voir "Termes de références", s'est un résultat mandaté par le CTCN
	Lors de rencontres hebdomadaires sur WhatsApp de une heure les lundis, le contrat est passé en revue et les tâches sont réparties. Les documents sont enregistrés sur un outil de gestion de projet.
	Un plan de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre doit contenir des indicateurs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assorti de délais précis. 

	
	
	1
	Plan de suivi et d’évaluation disponible
	
	
	

	
	
	1
	Rapport de l’étude de genre sur la technologie et son Plan d’action (Gender Action Plan) ;
	
	
	

	
	
	1
	Rapport de clôture disponible
	
	
	

	Activité 2.1.1: identifier les parties prenantes au niveau des différents paliers de Gouvernement, des agriculteurs et des écoles.
	Livrable 2.1.1: une liste des représentants des parties prenanets, approuvé par les autorités politiques nationales, régionales, municipales et traditionnelles; et par deux (2) représentants de la société civile.
	1
	Liste disponible des représentants des parties prenantes, approuvé par le CTCN, les autorités politiques nationales, régionales, municipales et traditionnelles ; et par deux (2) représentants de la société civile.
	Résultat 2.1 : un comité de pilotage incluant les parties prenante est formé
	Lors de rencontres hebdomadaires de une heure les lundis, le contrat est passé en revue et les tâches sont réparties.
	- l’enquête sur la situation agricole actuelle et des besoins identifiés par les parties prenantes et des agriculteurs devraient apporter des réponses à certaines questions prioritaires telles que : -De quoi vivent-ils ? --Quelles sont les semences utilisées ? -Quels sont les types d’engrais utilisés ?
 -Quels sont les défis identifiés ? 

-Quelles sont les quantités produites versus quantités d’aliments requis ? 

- Quelles sont les attentes de la communauté pilote permettra une meilleure orientation de la formation théorique et pratique des bénéficiaires directes du projet en matière de techniques synecoculturales.

	
	
	2
	Personnes (un homme et une femme) désignées pour représenter les bénéficaiires
	
	
	

	Activité 2.1.2: mettre en place un processus décisionnel impliquant les parties prenantes, avec des rencontres régulières
	Livrable 2.1.2: minutes de rencontres approuvées par les participants.
	À déterminer
	Procès-verbaux des rencontres disponibles
	
	Un ou une secrétaire sera désignée pour documenter les rencontres et partager les minutes avec le comité de direction par WhatsApp.
	- Un comité de pilotage restreint avec un nombre de 08 participants est mis en place et ses rencontres sont régulières (tous les 5 mois) avec des minutes ou rapports dûment approuvés 

	Activité 3.1.1 : enquête sur la situation agricole actuelle et des besoins identifiés par les parties prenantes et des agriculteurs
	Livrable 3.1.1 : résulat de l'enquête, publié de façon ouverte, sur la situation agricole actuelle et des besoins identifiés par les parties prenantes et des agriculteurs 
	1
	Rapport d’enquête disponible
	Résultat 3.1: portrait de la situation agricole actuelle et identification des besoins
	Un chiffrier en ligne Google Sheets sera utilisé pour toutes informations quantitatives. 
	Le document d’analyse adressera notamment  les questions suivantes :

- Qu’est-ce qu’on va planter ? 

-Qu’est-ce qu’on espère obtenir ? 

-Quelles sont les quantités d’eau nécessaires ? 

-Comment définir les récoltes que nous espérons obtenir. 

Le document proposera un plan et un schéma directeur de ce qu’on va faire qui devra être défini avec la communauté.

	Activité 4.1.1 : analyse par le comité de pilotage des résultats d'enquête, et rédaction d'un plan concret et réaliste pour la phase pilote (objectif spécifique 5)
	Livrable 4.1.1: document en 3 parties et 20 pages: (1) analyse des résultats de l'enquête (livrable 3.1.1) (2) identification de cinq (5) priorités pour la phase pilote en respectant le budget et l'échéancier (objectif spécifique 5) (3) mise à jour des activités et des livrables de l'objectif spécifique 5; ce document doit être approuvé par les parties prenantes du comité de pilotage
	1
	Document d’analyse des résultats d’enquête disponible 
	Résultat 4.1: plan d'actions prioritaires et planification détaillée de la phase pilote (objectif spécique 5) basé sur les résultats d'enquête (objectif spécifique 3)
	Le comité de direction passera en revue les données de l’enquête lors de ses recontres hebdomadaires.
	

	Activité 4.1.2 : sélectionner 6 écoles bénéficiaires
	Livrable 4.1.2 : Liste des écoles et emplacements sélectionnés pour les jardins, leurs points GPS et superficie, avec protocoles d'entente pour chaque emplacement
	1
	Liste des écoles et emplacements sélectionnés pour les jardins, leurs points GPS et superficie, avec protocoles d'entente pour chaque emplacement, disponible
	
	Lors de rencontres hebdomadaires sur WhatsApp de une heure les lundis, les contrats avec les écoles sélectionnées seront passés en revue.
	

	Activité 5.1.1 : Recruter et former les groupes scolaires et les agriculteur.trices visés aux techniques de synécoculture
	Livrable 5.1.1 : Rapport de formation des bénéficiaires
	1 
	Liste des groupes scolaires et les agriculteur. trices recruté.es et formé.es aux techniques de synécoculture ; 
	Résultat 5.1 : La sécurité alimentaire des agriculteurs de subsistance est assurée à travers la pratique les techniques synécoculturales.
	Une personne sera désignée pour prendre note des participants et participantes au projet (noms et feuilles de présence)
	

	Activité 5.1.2 : mettre en place les priorités techniques du document d'analyse (livrable 4.1.1)
	Livrable 5.1.2 : Rapports hebdomadaires d'avancement, incluant métriques, finances, et description des activités, sur la mise en place des priorités techniques
	40
	Rapports hebdomadaires d'avancement, incluant métriques, finances, et description des activités, sur la mise en place des priorités techniques ;
	
	Des rapports hebdomadaires seront mis en ligne sur Google Drive.
	

	Activité 5.1.3 : récolte
	Livrable 5.1.3 : Rapport qualitatif et quantatif des récolte, incluant rapport comparatif entre le jardin contrôle et jardins en synécoculture
	1
	Rapport qualitatif et quantitatif des récoltes, incluant rapport comparatif entre le jardin contrôle et jardins en synécoculture
	
	Ces données seront passées en revue et standardisées sous forme de chiffrier lors des rencontres hebdomadaires du comité de direction.
	

	Activité 6.1.1 : produire des vidéos
	Livrable 6.1.1 : Un documentaire sur la mise en place d’un jardin avec des techniques de synécoculture
	1

	Vidéo récapitulatif de ~5 minutes, disponible publiquement

	Résultat 6.1 : La réplicabilité du projet dans d’autres communautés est assurée
	Suivi lors des rencontres hebdomadaires
	

	
	
	5
	Capsules vidéos, disponibles publiquement
	
	
	

	Activité 6.1.2 : tenir un groupe Facebook
	Livrable 6.1.2 : Un compte facebook du projet créé et est tenu à jour
	1


	Compte Facebook


	
	Suivi lors des rencontres hebdomadaires
	

	
	
	40
	Mises à jour au cours du projet
	
	
	

	Activité 6.1.3 : produire un guide sur les pratiques agricoles synécoculturales à l’usage des jeunes scolaires, incluant les bonnes pratiques
	Livrable 6.1.3 : Un guide sur les pratiques agricoles synécoculturales à l’usage des jeunes scolaires  disponible, incluant un recensement des bonnes pratiques
	1
	Guide de 10 pages sur les pratiques agricoles 
Synécoculturales à l’usage des jeunes scolaires, incluant un recensement des bonnes pratiques. 
	
	Suivi lors des rencontres hebdomadaires. Une personne bénévole parmi la communauté sera recrutée pour illustrer le guide
	

	Activité 6.1.4 : Produire des informations quantitatives ouvertes sur la productivité des pratiques agricoles synécoculturale vs conventionnelles M&E
	Livrable 6.1.4 : Des données ouvertes et accessibles en ligne par le web sur les métriques de productivité
	1
	Site web publié ave les données ouvertes sur les métriques de productivité à déterminer
	
	Des données quantitatives seront collectées par une personne désignée dans la communauté, et vérifiées par des techniques automatisées et manuelles sur un chiffrier de type Google Sheets, disponible publiquement.
	

	Activité 6.2.1 : sélectionner 2 personnes ayant une connaissance agronome et une historique de bénévolat environnemental de deux régions d’Afrique


	Livrable 6.2.1 : Rapport du comité de sélection sur les personnes sélectionnées pour participer au stage de collaboration
	1 
	Rapport du comité de sélection sur les personnes sélectionnées pour participer au stage de collaboration disponibles   
	Résultat 6.2 : faire un stage de spécialistes agronomes de deux régions D’Afrique
	Le comité de direction publiera un appel aux stagiaires, et fera la sélection par vote. Toute personne en conflit d’intérêt se retirera du vote.
	

	Activité 6.2.2 : faire un stage de 2 semaines pour 2 spécialistes agronomes de Deux Régions d’Afrique


	Livrable 6.2.2 : Rapport du stage de spécialistes de deux régions d’Afrique
	2
	Rapports de stage de représentants de deux régions d’Afrique disponibles
	
	L’acceptation du rapport de stage sera un prérequis pour le paiement final des honoraires des stagiaires.
	

	Indicateur de base 2
	Augmentation prévue de la résilience de l’économie, de la santé, du bien-être, de l’infrastructure et de l’environnement bâti, ainsi que des écosystèmes aux impacts des changements climatiques grâce à l’assistance technique

Veuillez fournir une description qualitative des impacts prévus sur les catégories ci-dessous

	Infrastructure et environnement bâti

Augmentation prévue de la résilience des infrastructures (dommages causés par le climat évités ou atténués et renforcement des actifs physiques)
	20 %
	Lorsqu’on compare les pertes causés par les aléas climatiques (sécheresses, pluies excessives) entre les jardins en synécoculture vs le jardin traditionnel, nous nous attendons à 20 % de moins de perte pour les jardins en synécoculture.

	Écosystèmes et biodiversité

Augmentation prévue de la résilience des écosystèmes (zones plus résistantes aux perturbations induites par le climat et dont les taux de rétablissement sont améliorés)
	20 %
	Augmentation de 20 % des espèces de plantes et d’insectes recensées dans les jardins en synécoculture vs le jardin conventionnel

	Économique

Augmentation prévue de la résilience économique (p. ex., moins de dépendance à l’égard des secteurs économiques vulnérables ou diversification des moyens de subsistance)
	30 %
	Augmentation de 30 % de la productivité en valeur marchande des jardins en synécoculture vs le jardin conventionnel

	Santé et bien-être

Amélioration prévue de la santé et du bien-être du groupe cible (par exemple, amélioration de la santé de base, de l’eau et de la sécurité alimentaire)
	0.5
	Augmentation de .5 sur une échelle de 1 à 5 lorsqu’on demande aux bénéficiaires leur perception de leur sécurité alimentaire, en comparant les utilisateurs du jardin en synécoculture vs le jardin conventionnel.

	Indicateur de base 3
	Anticipated number of direct and indirect beneficiaries as a result of the TA

	Number of adaptation beneficiaries
	À déterminer
	Sera déterminé lors de la phase d’implémentation.

	Number of mitigation beneficiaries
	À déterminer
	Sera déterminé lors de la phase d’implémentation.

	Number of adaptation-and mitigation beneficiaries
	À déterminer
	Sera déterminé lors de la phase d’implémentation.


Note: The information in the table below will be used by the CTCN for public communication of the achieved and expected results of the Technical Assistance through the CTCN website www.ctc-n.org and other communication channels. See for example: https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/benin_a_ag_forestry.final_.pdf 
	Impact Statement



	Challenge
	Challenge Approximately 500 characters with space
Dans la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) le Cameroun vise à améliorer la performance du secteur rural. Dans celle-ci, il est indiqué que des efforts doivent être déployés pour promouvoir l’agriculture verte et allouer davantage de ressources budgétaires au secteur rural. C’est dans cette logique que s’inscrit le présent projet dont l’enjeu majeur est d’assurer et d’entretenir la résilience des populations bénéficiaires face aux défis de la sécurité alimentaire et l’impact du changement climatique.

	CTCN assistance

	2 to 4 bullet points. Approximately 450 characters with space
Le gouvernement sensibilise les agriculteurs aux méthodes respectueuses de l’environnement, telles que l’agroforesterie, la rotation des cultures, la mise en place des systèmes d’irrigation efficace et alloue des subventions et incitations financières aux agriculteurs qui adoptent des pratiques écologiques. Cela peut inclure : 
    • Des incitations pour la conversion à l’agriculture biologique ou la mise en place de systèmes d’irrigation efficaces et les meilleures pratiques à adopter
    • la facilitation de l’accès des agriculteurs aux marchés locaux et internationaux pour leurs produits verts, ce qui encourage leur adoption.

	Anticipated impact

	2 to 4 bullet points. Approximately 250 characters with spaces. Include at least one of the core impact indicators from the Closure Report. 
* Sur le plan de la recherche et développement le présent projet d’agriculture biologique s’inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement qui investit dans la recherche en matière d’agriculture verte et l’amélioration des variétés de cultures résistantes aux maladies, aux ravageurs et aux conditions climatiques, tout en offrant des opportunités croissantes non seulement sur la santé et le bien-être mais également en matière de sécurité alimentaire et d’exportation.

* En prenant en compte des technologies telles que la restauration des sols organiques, la remise en état des terres dégradées, la cartographie des risques de sécheresse et la cartographie des risques d’inondation, le projet aura un important impact sur la sécurité alimentaire grâce aux techniques agricoles adaptées aux changements climatiques et soucieuse de la protection de l’environnment

	Anticipated co-benefits from the TA

	Instruction: Please indicate expected co-benefits as described in the response plan and in the relevant deliverables
Grâce à la présente assistance Technique, le projet pourrait être dupliqué dans d’autres localités du Cameroun exposées a l’insécurité alimentaire et aux effets du changement climatique sur les activités agricoles 

De plus, Un guide sur les pratiques agricoles synéoculturales à l’usage des jeunes scolaires, incluant un recensement des bonnes pratiques sera produit ; ce qui donnera de nouvelles compétences au jeunes agriculteur.rices  en manière de synecoculture.

De même, les données ouvertes et accessibles en ligne par le web sur les métriques de productivité du projet entraineront par effet domino des changements d’attitudes et de comportements de nombreux acteurs du secteur rural qui, sans doute, deviendront acquis aux techniques novatrices de la synecoculture de loin plus avantageuses que les techniques agricoles conventionnelles.

	Gender aspects of the TA 

	Instruction: Please indicate if technical assistance will be supported by a gender analysis. Describe expected gender benefits as described in the response plan and in the relevant deliverables
L’assistance technique sera appuyée. Grace à la présente initiative en effet, le pourcentage de l’implication des femmes, des jeunes et des populations vulnérables aux activités agricoles sera établi dans les deux localités (Garoua 2 et Figuil) ciblées par le projet. De même une étude sera menée pour déterminer l’impact que les technologies telles que la restauration des sols organiques, la remise en état des terres dégradées, la cartographie des risques de sécheresse et la cartographie des risques d’inondation, auront sur les femmes, les jeunes et les populations vulnérables.

	Anticipated contribution to NDC
	2 to 4 bullet points. Approximately 350 characters with spaces.
La stratégie nationale de développement 2020-2030 (2) vise (page 122, section 7.1.1.1, point 472, sous-point (i)) à renforcer la production et la productivité avec un accent sur l’accroissement des rendements et des surfaces exploitées notamment au niveau des exploitations familiales.

La Contribution Déterminée au niveau National -- actualisée en 2021 (1) du Cameroun cible l'agriculture (page 1) parmi les secteurs prioritaires. L'agriculture itinérante par brûlis (page 3) est définie comme problématique, et, parmi les priorités du pays dans le domaine de l'agriculture, il faut promouvoir une agriculture intelligente face au climat pour renforcer la résilience (page 34). 

Le plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques du Cameroun (3) propose, dans sa mesure 1.2, la mise en œuvre de projets de recherche agro-climatologique et diffusion des pratiques agricoles adaptées aux changements climatiques.

	The narrative story 

	Approximately 1200 characters with spaces

Please provide a brief description of the background and context for the technical assistance. Describe the main problems and barriers for climate change mitigation and/or adaptation in terms of climate technologies that the CTCN technical assistance will address.
Environ 1200 caractères avec espaces

La région du Nord, ciblée par le présent projet, est aux prises avec des crises sociologiques et climatiques qui ont un impact néfaste sur les quelque 70% de la population qui dépend de l'agriculture de subsistance. Au Cameroun, la température annuelle moyenne a augmenté tandis que les précipitations annuelles moyennes ont diminué au cours des dernières décennies.

Face à ce constat, le Cameroun, dans sa Contribution Déterminée au niveau national (CDN) actualisée, cible l'agriculture parmi ses priorités de l’adaptation et la résilience, notamment : « Promouvoir une agriculture intelligente face au climat pour renforcer la résilience ».

Par ailleurs, La Stratégie de développement du secteur rural (SDSR) 2020-2030 vise à faire du Cameroun le grenier de l’Afrique centrale (1) dans un contexte de développement durable. 

C’est dans ce contexte que le Projet national de veille et de renforcement de la sécurité alimentaire (PNVRSA) (2) vise à augmenter le niveau nutritionnel et de sécurité alimentaire de la population camerounaise, notamment par l'accroissement du rendement agricole et l’adaptation au changement climatique.  En effet, la Stratégie de développement du Secteur Rural (SDSR) propose un gain de productivité de plusieurs façons, notamment par une "véritable stratégie de gestion durable de la fertilité des sols" et la mise en œuvre de "mesures d’adaptation au changement climatique".

A travers le pays, la FAO, le WWF, le BID et d’autres organismes humanitaires et environnementaux ont initié plusieurs projets de soutien à l’agriculture et la production maraîchère périurbaine, en particulier, dans le but de soutenir la résilience alimentaire des populations affectées par le conflit indépendantiste, dont des populations déplacées internes.

Les initiatives mises en place restent cependant limitées en raison des conflits et du manque de financement local et international.

C’est dans cette logique que s’inscrit le présent projet qui cible les agriculteurs de subsistance qui forment 70% de la population, notamment dans le Nord du Cameroun. 

De plus, une croissance démographique est à la source de la dégradation des terres arables. La pratique de la synécoculture, en introduisant des méthodes de cultures plus résilientes aux changements climatiques, permettra  d'augmenter la diversité des espèces cultivées et leur rendement tout en augmentant le rendement agricole. 

(1) Rapport National sur le Climat et le Développement, Banque Mondiale, 2022, p. 10.

(2) Contribution déterminée au niveau national, p. 4.


	Contribution to SDGs 
	To the extent possible, please describe contribution to approximately 3 SDGs, including SDG13, with a few sentences for each SDGs concerned. 
A complete list of SDGs and their targets is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/.
ODD 1: PAS DE PAUVRETE
A travers ce projet la pauvreté sera réduite car les paysans qui en sont les principaux bénéficiaires augmenteront leur productivité et connaitront une croissance économique grâce aux emplois agricoles durables. De plus, les communautés cibles et environnantes seront à l’abri de la faim ; ce qui  aura un impact positif sur nos économies, la santé, l’éducation, l’égalité et le développement social.

C’est un élément clé de la construction d’un avenir meilleur pour tous.
ODD 2 : ZERO FAIM
Le projet assurera la sécurité alimentaire grâce aux techniques synecoculturales a fort rendement sur des petites surfaces ; toutes choses qui éradiqueront la faim et la pauvreté, car la faim et la malnutrition empêchent les individus d’être productifs ; ils sont davantage exposés aux maladies et dès lors souvent incapables de gagner plus et d’améliorer leurs moyens de subsistance ’  
ODD 12 : CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE
Le projet utilisera des engrais organiques et réservera la biodiversité y compris les pertes après récolte.
ODD 13 : MESURES DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE                                                                         

Le projet améliorera l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles des paysans et institutionnelles des ministères techniques partenaires en ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets, par une diversification des méthodes de production agricole.
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