[image: image1.jpg]7N
UN &
enwronment

United Nations
Environment Programme




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]




Monitoring & Evaluation (M&E) Plan and Impact Statement​ Form 
Objective of the M&E Plan and Impact Statement:   

· The M&E Plan and Impact Statement must be designed based on the Technical Assistance Response Plan and must enable the Implementer to complete the Closure Report at the end of the assistance.    

Process for filling in the form: 

· The Implementer must identify relevant quantitative and qualitative indicators as specified in the Closure Report. A sub-set of indicators to monitor and assess must be chosen among these.
· The Implementer may also identify other specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound indicators suitable to monitor Activities, Outputs and anticipated Outcomes from the technical assistance and add to the M&E Plan and Impact Statement.  

· During implementation of the TA or FTA, the Implementer must collect all relevant data as described in the Monitoring & Evaluation Plan. Aggregated data on selected indicators as well as an updated version of the Impact Statement will be presented in the Closure Report at the end of the assistance.  
	Basic Information

	Title of response plan
	Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas emisiones  de Gases de Efecto Invernadero a través de integración de economía circular en los planes de desarrollo municipal: caracterización de residuos comunes e industriales en Guatemala y caracterización de residuos comunes en Quetzaltenango

	Technical assistance reference number
	Actividad A376 del objetivo 1. “Revisión y aumento de las ambiciones de las metas de la NDC” del CAEP de Guatemala

	Country/ countries
	Guatemala

	NDE focal point and organisation 
	Fredy Antonio Chiroy Barreno, Viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 7 avenida 03-67, zona 13 Guatemala, Guatemala, Código Postal 01013

	Sector(s) addressed 
	Waste

	Technologies supported 
	N/A

	Implementation period and total duration 
	12 meses

	Total budget for implementation 
	US$84,700

	Designer of the response plan 
	The Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE)

	Implementer of response plan 
	The Tropical Agricultural Research and Higher Education Center (CATIE)


	(A) Outputs and Activities as described in the Response Plan
	(B) Indicator 

	(C) Expected results 
	(D) Method and frequency for data collection
	(F) Comments  

	Output 1: Caracterización de los residuos comunes de ciudad de Guatemala según la Guía para elaborar Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos Comunes
	Select relevant indicators from the Closure Report (at least one core indicator, section B). You may also define additional relevant indicators to be added. 


	Add the expected quantitative or qualitative target/value of the indicator (e.g. number of studies, policy recommendations, etc.). 
	Describe the expected method and frequency for data collection (e.g. survey, head count at a training workshop, application of a standard methodology etc.)
	Describe any assumptions made or anticipated challenges for collecting quantitative and qualitative data

	Actividad 2.1: Preparación del proyecto con las municipalidades
	
	
	
	

	Actividad 2.2:  Adquisición de materiales básicos para la caracterización y alquiler de un sitio que cumpla con las especificaciones de la Guía de referencia
	
	
	
	

	Actividad 2.3: Caracterización de hasta 231 viviendas/comercios por municipio, según muestra máxima sugerida por la guía, considerando estratificación de 3 niveles. (ver nota aclaratoria en la sección: Actividades a Realizar).
	Total number of events organized by proponents and implementing partners
Number of participants in events organized by proponents and implementing partners
	5 eventos
231 viviendas 
	Taller de socialización de la metodología y objetivo de la caracterización

Visitas a las casas para recolectar los residuos de forma continua por 8 días
	Que las ordenanzas municipales autorizarán la reunión. 
Que las personas participarán bajo las condiciones de COVID-19

 

	Actividad 2.4: Análisis de resultados por parte del Centro Guatemalteco de Producción más Limpia
	
	
	
	

	Producto 3: Caracterización de desechos industriales en la ciudad de Guatemala
	
	
	
	

	Actividad 3.1  Preparación del proyecto y socialización con las empresas participantes (ver nota aclaratoria en la sección: Actividades a Realizar).
	Total number of events organized by proponents and implementing partners
Number of participants in events organized by proponents and implementing partners
	2

60
	Sesiones virtuales 
Sesiones virtuales y visitas a las 60 empresas para dar inducción en cómo hacer la caracterización de residuos
	Se reconoce que la relación entre el sector público y privado puede ocasionar una baja participación. 
El proceso es voluntario y no se puede forzar a las empresas por lo que se estarán realizando Comunicaciones via las redes sociales para incentivar participación.

Como el proceso es voluntario probablemente los participantes serán de los sectores que requieren/tienen mayor intención de conocer como manejar sus residuos.

Sectores industriales que manejan residuos especiales probablemente no participen tanto por el temor que posteriormente sean auditados por el estado.

	Actividad 3.2 Capacitación a empresas participantes sobre gestión de desechos sólidos y metodología de caracterización.
	Number of participants in events organized by proponents and implementing partners
	60
	Sesiones virtuales y 
	Se reconoce que la relación entre el sector público y privado puede ocasionar una baja participación. 

El proceso es voluntario y no se puede forzar a las empresas por lo que se estarán realizando Comunicaciones via las redes sociales para incentivar participación.

Como el proceso es voluntario probablemente los participantes serán de los sectores que requieren/tienen mayor intención de conocer como manejar sus residuos.

Sectores industriales que manejan residuos especiales probablemente no participen tanto por el temor que posteriormente sean auditados por el estado.

	Actividad 3.3 Aplicación de herramienta de recopilación de datos.
	
	
	
	

	Actividad 3.4 Recopilación de datos y validación de información proporcionada y Elaboración del documento “Estudio sobre generación de Desechos Industriales para la Ciudad de Guatemala”.
	Number of participants in events organized by proponents and implementing partners
	
	Visitas a las 60 empresas para dar inducción en cómo hacer la caracterización de residuos
	Se visitarán las empresas que han expresado interés de participar en la caracterización de residuos por escrito 

	Producto 4: Elaboración del plan de acción de economía circular para la gestión de residuos sólidos para la municipalidad de Guatemala
	
	
	
	

	Actividad 4.1 Revisión de los documentos municipales, analizando el sistema de gestión de residuos actual (fortalezas y debilidades) para evaluar viabilidad de estrategias. Además del análisis de política, regulaciones a nivel nacional para identificar los marcos que facilitan la implementación de estrategias de economía circular
	Number of trainings organized by proponents and implementing partners


	5

	Organizados de forma semanal 
	Se imparten los  siguients modulos;’

· Modulo 1. Introducción a la economía circular

· Modulo 2. Instrumentos regulatorios municipals para la gestion y de sechos y residuos sólidos e informe de labores de la municipalidad de Guatemala en la gestion de de desechos y residuos sólidos

· Modulo 3. Ejercicios de autoevaluación sobre economía circular

· Modulo 4. Retroalimentación y validación de los resultados

 

	Actividad 4.2 Adaptación de la herramienta para evaluar el nivel de circularidad a nivel municipal 
	Number of participants in trainings organized by proponents and implementing partners
	60
	Organizados de forma semanal
	

	Actividad 4.3 Análisis del sistema tarifario del servicio de recolección de residuos
	
	
	
	

	Actividad 4.4 Identificación de acciones para incorporar economía circular en el plan de desarrollo de la municipalidad
	Number of training organized by proponents and implementing partners
Number of participants in trainings organized by proponents and implementing partners
	1
12
	Semanal
	

	Actividad 4.5 Preparación del plan de acción
	Total number of policies, strategies, plans, laws, agreements or regulations supported by the assistance
	
	
	

	Producto 5. caracterización de los residuos comunes en la ciudad de Quetzaltenango según la Guía para elaborar Estudios de Caracterización de Residuos Sólidos Comunes
	
	
	
	

	Actividad 5.1: Preparación del proyecto con la municipalidad de Quetzaltenango
	
	
	
	

	Actividad 5.2:  Adquisición de materiales básicos para la caracterización y alquiler de un sitio que cumpla con las especificaciones de la Guía de referencia
	
	
	
	

	Actividad 5.3: Caracterización de hasta 231 viviendas/comercios por municipio, según muestra máxima sugerida por la guía, considerando estratificación de 3 niveles.  
	Total number of events organized by proponents and implementing partners
Number of participants in events organized by proponents and implementing partners
	4 eventos

231 viviendas 
	Taller de socialización de la metodología y objetivo de la caracterización

Visitas a las casas para recolectar los residuos de forma continua por 8 días
	Que las ordenanzas municipales autorizarán la reunión. 

Que las personas participarán bajo las condiciones de COVID-19

 

	Actividad 5.4: Análisis de resultados y preparación de informe
	
	
	
	


Note: The Response Plan may contain information useful for the section below. The information in the table below will be used by the CTCN for public communication of the achieved and expected results of the Technical Assistance through the CTCN website www.ctc-n.org and other communication channels. See for example: https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/benin_a_ag_forestry.final_.pdf
	Impact Statement



	Challenge 
	Approximately 500 characters with space
El desafío es que los tomadores de decisiones necesitan definir estrategias con base en información imperfecta. Con el fin de avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, en 2020 Guatemala deberá actualizar su NDC, aumentando la ambición de sus compromisos climáticos y encauzar su desarrollo hacia economías bajas en carbono y resilientes a los impactos del clima. Tomando como base la ENDBE, la cual identifica sectores prioritarios de mitigación, se prioriza su implementación, la cual brindará información de referencia para la actualización de la NDC.

La adecuación de Guatemala a la nueva NDC, implica el análisis de las opciones tecnológicas de mitigación exitosas previstas en el pasado, así como de nuevas tecnologías climáticas apropiadas para diferentes sectores de la economía, incluyendo los de desechos y procesos industriales. Tal adecuación sólo será posible si se genera información con respecto a la composición y características de los residuos que permitirá la identificación de tecnologías novedosas efectivas en la reducción de las emisiones de GEI. En este contexto, las limitaciones técnicas y financieras para su desarrollo e implementación juegan un papel fundamental a considerar.

 Esta AT, generó el estudio de composición de residuos comunes e industriales para la municipalidad de Guatemala y la caracterización de residuos comunes para la municipalidad de Quetzaltenango; municipalidades priorizadas por el Departamento de Mitigación al Cambio Climático y MDL de la Dirección de Cambio Climático y el Departamento para el Manejo de los Residuos y los Desechos Sólidos, de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

	CTCN assistance 
	2 to 4 bullet points. Approximately 450 characters with space
· Facilitar el proceso de caracterización los residuos de la municipalidad de Guatemala

· Facilitar el proceso de caracterización los residuos de la municipalidad de Quetzaltenango

· Facilitar el proceso de caracterización los residuos indusrtiales de la municipalidad de Guatemala

· Fortalecer las capacidades de la municipalidad de Guatemala referente a la implementación de economía circular 

· Fortalecer la municipalidad de Guatemala a traves de la integración de economía circular en los planes de Desarrollo



	Anticipated impact 
	2 to 4 bullet points. Approximately 250 characters with spaces. Include at least one of the core impact indicators from the Closure Report. 
· El objetivo es que la información generada sirva de insumo para definir estrategias con un enfoque preventivo que permita maximizar la recirculación de productos y materiales en la economía contribuyendo así a la reducción de emisiones de GEI.  En la municipalidad de Guatemala, las estrategias se concretarán en un plan de acción de economía circular para la gestión de residuos sólidos.

	Anticipated co-benefits from the TA
	Instruction: Please indicate expected co-benefits as described in the response plan and in the relevant deliverables
La AT debe ser diseñada de tal manera que se integren las consideraciones ambientales y sociales en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la evaluación y selección de las opciones de mitigación de GEI en el sector de desechos sólidos y líquidos y el sector industria, se deberán considerar aspectos relevantes, como la reducción de los impactos ambientales a nivel de suelos, agua, biodiversidad y calidad del aire, entre otros. Adicionalmente, deben evaluarse adecuadamente los riesgos e impactos en aspectos de género y en grupos vulnerables, como los pueblos nativos.

La AT deberá considerar aspectos como igualdad y equidad de género ya que, para combatir el CC, se requiere de decisiones individuales y colectivas de hombres y mujeres, lo que a su vez contribuirá a reducir la brecha de género, agravada por el CC, así como por vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales.

El enfoque de género y la evaluación de los aspectos ambientales y sociales se asumirá en la evaluación de el sector de desechos sólidos y líquidos y el sector industria

	Gender aspects of the TA
	Instruction: Please indicate if technical assistance will be supported by a gender analysis. Describe expected gender benefits as described in the response plan and in the relevant deliverables
La AT generará co-beneficios ambientales y sociales indirectos, entre los que destaca la promoción de la igualdad de género y la reducción de las disparidades de género en las acciones relacionadas con aspectos climáticos. Adicionalmente, las opciones de mitigación serán diseñadas para que sean implementadas de una manera que promuevan, protejan y garanticen el respeto universal y efectivo de los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes y pueblos nativos, además de promover, proteger y conservar la biodiversidad y hábitats críticos, garantizando los flujos de los servicios de los ecosistemas y promoviendo el uso sostenible y la gestión de los recursos naturales.



	Anticipated contribution to NDC
	De manera directa la AT contribuirá a la implementación de las medidas de mitigación de el sector de desechos sólidos y líquidos y el sector industria previstos en la ENDBE, generando información para el proceso de definición de las nuevas metas y ambiciones de reducción de GEI en el país.

Adicionalmente, la AT permitirá armonizar distintos instrumentos de planificación y de políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de mitigación de GEI en los sectores de desechos y procesos industriales, partiendo del Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032, el Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, el Plan Nacional de Energía y las Políticas de Cambio Climático, la Política Económica 2016-2021: Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible, la Política Nacional de Competitividad 2016-2032, la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, la Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento, entre otros.

	The narrative story 
	Guatemala, país calificado como altamente vulnerable a los efectos del cambio climático (CC), ha suscrito los principales convenios internacionales de CC y posee un amplio marco normativo y de políticas que orientan las acciones del país en esta materia, siendo una de ellas la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones (ENDBE) de gases de efecto invernadero (GEI), la cual contiene medidas de mitigación que contribuyen a alcanzar las metas del país relacionadas con la acción climática en seis diferentes sectores, entre ellos se encuentran el sector de desechos y el sector industria.

En 2020, Guatemala tiene el compromiso de actualizar su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) en el marco del Acuerdo de París, por lo que la implementación de las acciones priorizadas en la ENDBE brindará información clave para la definición de las nuevas metas de mitigación en la NDC. Alcanzar estas nuevas metas va a requerir de la acción integrada de actores variados, tales como gobierno central, municipios, empresas privadas y sociedad civil, entre otros, además del fortalecimiento de capacidades especificas requeridas para evaluar diferentes tecnologías en los sectores de desechos y de procesos industriales. Asimismo, se considera que cambios en los paradigmas de producción, es decir, la transición de una economía lineal a una circular representa una oportunidad para implementar las acciones de forma coordinada. Uno de los retos actuales para definir las estrategias es que no se cuenta con información referente a la composición de los residuos, ni las fuentes especificas, lo que limita la definición de acciones concretas para realizar la gestión apropiada y recuperación de residuos valorizables en los territorios. 

La asistencia técnica (AT) apoyó al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en la implementación de la ENDBE a través de la integración de economía circular en los planes de desarrollo municipal, particularmente en una municipalidad de referencia en el país, como ser el municipio de Guatemala, Ciudad Capital; además, generó la caracterización de residuos comunes en el municipio de Quetzaltenango, Cabecera Departamental. El objetivo es generar información acerca de la composición de los residuos y sus fuentes especificas para que el plan de desarrollo de Guatemala incorpore estrategias de economía circular que contribuyan a mitigarlas emisiones de GEI en el sector de desechos sólidos y líquidos y el sector industria de la ENDBE. 



	Contribution to SDGs 
	To the extent possible, please describe contribution to approximately 3 SDGs, including SDG13, with a few sentences for each SDGs concerned. 

A complete list of SDGs and their targets is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/register/.
Esta AT, contribuye directamente a los siguientes ODS:

· ODS 6.  Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Ya que se definirán opciones que mejorarán la gestión de los desechos en la municipalidad de Guatemala, reduciendo a su vez los impactos negativos a la salud y al ambiente.

· ODS 9. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. La AT identificará estrategias para la municipalidad de Guatemala que vinculen grupos vulnerables asociados  a la gestión de residuos con procesos de crecimiento económico inclusivo. 
· ODS 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Esta asistencia técnica contribuirá a incorporar medidas que buscan reducir las emisiones de GEI en el sector de desechos sólidos y líquidos y el sector industria en los marcos de planificación a nivel municipal.

	Reference to knowledge products
	Please indicate if any UNFCCC Technology Executive Committee (TEC) knowledge products (publications, briefs, tools etc.) were used in the development of the TA request and/or are envisaged to be used during implementation of the technical assistance. 
Link to TEC knowledge database: https://unfccc.int/ttclear/tec/documents.html
Which knowledge products do you envisage to use? Please list



[image: image4.jpg]Ci1CN

CLIMATE TECHNOLOGY CENTRE & NETWORK



