Formulario de presentación del concepto de tecnología

Instrucciones:

- El formulario de presentación del concepto de tecnología debe ser completado por una organización solicitante en colaboración con los puntos focales nacionales del CTCN (Entidad Nacional Designada, END) y el Fondo de Adaptación (Autoridad Designada) del país correspondiente. Consulte la lista de contactos actualizada de las ENDs y las Autoridades Designadas a través de los enlaces web que se muestran a continuación:

  - END: http://unfccc.int/ttclear/support/national-designated-entity.html

  - Autoridad Designada: https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/designated-authorities/

- El formulario debe estar firmado por la END antes de su envío oficial al PNUMA-CTCN.

- El formulario puede presentarse en un archivo Word firmado digitalmente, o bien a través de un archivo PDF firmado y escaneado, junto con un archivo Word sin firmar.

- Cuando varios países presenten el mismo concepto de tecnología, todas las END de los países correspondientes deberán firmar formularios idénticos antes de su presentación oficial al PNUMA-CTCN.

| País o países: |  |
| --- | --- |
| Título del concepto de tecnología: | El título debe plasmar el objetivo del concepto de tecnología (en un máximo de 200 caracteres). Servicios y tecnologías climáticas para fortalecer la divulgación y apropiación de conocimiento sobre cambio climático en los Nodos Regionales de Cambio Climático en Colombia. |
| END: | Escribir el nombre de la organización, el nombre de la persona de contacto y su cargo, la dirección de correo electrónico y el domicilio postal. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nombre: xxxxxxxxxx Dirección: Calle 37 No. 8-40, Bogotá Colombia. |
| Solicitante: | Escribir el nombre de la organización, el nombre de la persona de contacto y su cargo, la dirección de correo electrónico y el domicilio postal de la organización. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) |

Ámbito geográfico:

Comunitario Subnacional x Nacional Varios países Si el concepto de tecnología tiene carácter subnacional o plurinacional, indique las zonas geográficas concretas (provincias, estados, países, regiones, etc.).

Enunciado del problema relacionado con el cambio climático (máximo una página):

Este apartado debe responder a la pregunta «¿cuál es el problema?». Resumir el problema relacionado con el cambio climático o su impacto negativo en el país al que el concepto de tecnología trata de dar respuesta. El cambio climático es una de las principales amenazas para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y el bienestar de las comunidades en Colombia. Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2022), el aumento de la variabilidad climática se traduce en lluvias más intensas, sequías prolongadas y mayor frecuencia de eventos extremos que afectan directamente la producción agrícola, la infraestructura, los ecosistemas y la salud de las poblaciones más vulnerables. En Colombia, el IDEAM (2017) advierte que los impactos climáticos se intensifican en territorios con limitaciones tecnológicas y con escaso acceso a información climática confiable y oportuna, lo cual incrementa la vulnerabilidad de comunidades rurales e indígenas. A pesar de los avances en la generación de información hidrometeorológica en el país, persiste una brecha tecnológica y de apropiación del conocimiento en zonas específicas, particularmente en el sector educativo. La FAO (2018) señala que muchas instituciones educativas carecen de equipos, metodologías y recursos para integrar la información climática en sus procesos pedagógicos, lo que limita la capacidad de docentes y estudiantes para comprender los riesgos climáticos, anticiparse a sus efectos y tomar decisiones informadas que contribuyan a la resiliencia comunitaria. La falta de acceso a servicios climáticos adaptados a contextos locales contribuye a la vulnerabilidad de las comunidades, que quedan expuestas a pérdidas recurrentes en sus medios de vida (FAO, 2021). Al mismo tiempo, los estudiantes crecen sin herramientas para interpretar el clima y las instituciones educativas no se consolidan como nodos estratégicos de adaptación. Además, el conocimiento científico que producen el IDEAM y otros actores no siempre llega a las aulas en formatos accesibles, ni logra articularse con saberes locales (IDEAM, 2018; OMM, 2019). En este contexto, se hace evidente la necesidad de territorializar y democratizar el acceso a la información climática a través de la educación, fortaleciendo las capacidades de los Nodos Regionales de Cambio Climático (articuladamente con los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental), siendo estos los mecanismos de gobernanza colaborativa, diseñados para garantizar que el 100% del territorio nacional cuente con un plan apropiado al contexto, para la adaptación a los impactos del cambio climático y la mitigación de los Gases de Efecto Invernadero , convirtiéndose así en espacios de innovación, participación y apropiación tecnológica (Rodríguez Granados, Adrázola, Landesman, Devis Posada, & Calderon Peña, 2020). Atender esta brecha permitirá no solo mejorar la comprensión del cambio climático en nuevas generaciones, sino también consolidar redes locales de observadores del clima que fortalezcan la gestión del riesgo, la gobernanza del agua y la adaptación comunitaria.

Iniciativas previas y en curso para resolver el problema (máximo media página):

Este apartado debe responder a la pregunta «¿qué medidas se han aplicado o se están aplicando para afrontar el problema?» Describir aquí los procesos, proyectos o iniciativas previos o en curso que se hayan implementado en el país o la región con miras a solucionar el problema climático descrito anteriormente. En Colombia se han desarrollado diversas iniciativas orientadas a reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático mediante el fortalecimiento de la información climática y la adaptación local. Entre ellas se destaca el Proyecto ENANDES (2021–2025), ejecutado por el IDEAM, implementado por la Organización Meteorológica Mundial - OMM y con recursos del Fondo de Adaptación, que ha impulsado la creación de Mesas Agroclimáticas Comunitarias (MAC) ENANDES, como espacios de co-producción de servicios climáticos entre instituciones, comunidades campesinas e indígenas. Estas mesas han permitido integrar pronósticos oficiales, observaciones comunitarias y saberes locales, generando boletines agroclimáticos y fortaleciendo capacidades de anticipación y planificación en los territorios. De manera complementaria, se han puesto en marcha experiencias de monitoreo participativo de lluvias y bioindicadores del clima, programas educativos ambientales como los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), Fortalecimiento del Sistemas de Alertas Tempranas Comunitarias SATC Comunitario, y esfuerzos interinstitucionales como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que buscan incorporar la dimensión climática en el ordenamiento y la gestión territorial. Si bien estas iniciativas han generado aprendizajes valiosos, persisten brechas tecnológicas en instituciones educativas, donde los estudiantes carecen de acceso a herramientas y metodologías que les permitan apropiarse del conocimiento climático y aplicarlo en sus comunidades. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el principal arreglo institucional y de gobernanza para la mitigación y adaptación al cambio climático en Colombia, es el Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima), el cual es el encargado de coordinar, articular, formular, hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y medidas en torno a la acción climática del país, y bajo el cual se crean dos órganos multiactor, la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) y los Nodos Regionales de Cambio Climático (NRCC), este nuevo proyecto se plantea como un complemento a los esfuerzos mencionados anteriormente y ya llevados a cabo, orientado a llevar tecnologías y metodologías a instituciones educativas por medio de la articulación con los Nodos Regionales de Cambio Climático (NRCC) y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), consolidándolos como espacios estratégicos para la educación climática y la acción adaptativa.

Barreras tecnológicas específicas (máximo una página):

Este apartado debe responder a las preguntas «¿qué barreras tecnológicas obstaculizan las iniciativas nacionales descritas anteriormente?» y «¿cómo complementará tales iniciativas el concepto de tecnología?». Partiendo del enunciado del problema y teniendo en cuenta las iniciativas en curso descritas anteriormente, describir las barreras tecnológicas específicas a las que se enfrenta el solicitante al identificar, evaluar o aplicar tecnologías climáticas con el propósito de dar respuesta al enunciado del problema. Las barreras enunciadas deben circunscribirse al ámbito de aplicación del concepto de tecnología (descrita más adelante). A pesar de los avances alcanzados en servicios climáticos en el Cauca a través de proyectos como ENANDES, persisten barreras tecnológicas que limitan la apropiación y el uso efectivo de la información climática, en diversas instancias de la arquitectura del SISCLIMA, especialmente en el sector educativo inicial, medio y básico. Estas barreras se reflejan tanto en el acceso como en la capacidad para aplicar tecnologías de monitoreo, análisis y comunicación de servicios climáticos (IDEAM, 2018; OMM, 2019). En primer lugar, existe una brecha en infraestructura tecnológica: muchas instituciones educativas carecen de estaciones meteorológicas escolares, sensores básicos o herramientas digitales que permitan recopilar y procesar datos climáticos en tiempo real. La ausencia de conocimiento por la limitada difusión de las herramientas elaboradas en institutos de investigación como el IDEAM y el poco acceso a equipos de bajo costo y fácil mantenimiento, restringe la posibilidad de que estudiantes y docentes participen activamente en redes de monitoreo climático (FAO, 2021; UNESCO, 2017). Otra barrera es la escasa apropiación metodológica y pedagógica de la información climática en entornos escolares. Actualmente no existen metodologías sistemáticas que integren las tecnologías climáticas en los currículos educativos, lo que impide consolidar a los colegios como espacios de formación práctica en adaptación y gestión del riesgo climático (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2020; IPCC, 2022). Finalmente, se presentan déficits en capacidades técnicas locales para operar, interpretar y dar valor a las herramientas tecnológicas disponibles. Docentes y estudiantes carecen de formación en el uso de equipos, software y metodologías de análisis climático, lo que genera dependencia de expertos externos y limita la sostenibilidad de las iniciativas (IDEAM, 2017; FAO, 2018). El concepto de tecnología propuesto busca complementar y superar estas barreras mediante la dotación de herramientas de monitoreo adaptadas a contextos escolares (pluviómetros, estaciones meteorológicas escolares de bajo costo, software de visualización de datos) y la creación de metodologías pedagógicas que articulen los servicios climáticos con las actividades académicas a través de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental, aterrizando su ejecución y desarrollo en los PRAE–PEC. De esta manera, las instituciones educativas se convierten en núcleos locales de innovación climática, fortaleciendo la apropiación comunitaria y garantizando la sostenibilidad de los servicios climáticos más allá de la ejecución de proyectos puntuales.

Sectores:

Please indicate the main sector(s) related to the technology concept:

Agricultura X; Gestión de zonas costeras; Reducción del riesgo de desastres X; Seguridad alimentaria X. Bosques X; Salud Pública; Marina y pesca; Desarrollo rural (resiliencia) X. Desarrollo urbano (resiliencia); Gestión del agua X. Por favor, incluya otros sectores relevantes:

Catalizadores y enfoques transversales:

Indicar los principales catalizadores y enfoques transversales: Comunicación y sensibilización X; Aspectos económicos y toma de decisiones financieras; Gobernanza y planificación; Comunitarios X. Reducción del riesgo de desastres X; Ecosistemas y diversidad biológica; Género X.

Concepto de tecnología que se solicita (máximo una página):

A partir del enunciado del problema, las iniciativas previas y en curso, y las barreras tecnológicas, describir el concepto de tecnología que se solicita. Este debe contribuir de manera evidente a la adaptación al cambio climático, de acuerdo con el enunciado del problema, y a la superación de las barreras tecnológicas específicas. La descripción del concepto de tecnología —cuyo ámbito de aplicación debe establecerse con claridad— ha de estructurarse de la siguiente manera: - Objetivo general - Conjuntos de actividades que se prevé que se ejecuten mediante el proyecto de micro-subvenciones - Productos que se prevé que se entreguen mediante el proyecto de micro-subvenciones Debe tenerse en cuenta que el PNUMA-CTCN facilita asistencia técnica; no es un mecanismo de financiación de proyectos. Objetivo general: Fortalecer las capacidades tecnológicas, metodológicas y pedagógicas de los Nodos Regionales de Cambio Climático, los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental y sus representaciones mediante la integración de servicios climáticos en procesos que lleven ya un previo desarrollo, promoviendo la resiliencia territorial y la gestión del riesgo frente al cambio climático. Objetivos específicos: - Desarrollar material pedagógico e infografías didácticas que traduzcan la información climática en un lenguaje accesible y pertinente para ser difundido en los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental por medio de los Nodos Regionales de Cambio Climático. Boletines. - Fortalecer la capacidad tecnológica y educativa de los Nodos Regionales de Cambio Climático y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental a través de la dotación y uso de kits de monitoreo climático. - Integrar los servicios climáticos en los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE y PEC) como herramienta pedagógica y comunitaria. - Conformar y dinamizar redes escolares de observadores del clima articuladas a las Mesas Agroclimáticas Comunitarias (MAC). - Promover la participación de mujeres y jóvenes en roles técnicos, educativos y de liderazgo climático. - Conformar y dinamizar redes escolares de observadores del clima y sistemas de alerta temprana escolar (SATE), articulados a las Mesas Agroclimáticas Comunitarias (MAC). Actividades: 1. Educación climática y tecnológica en Nodos Regionales de Cambio Climático, Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental e instituciones educativas - Formación y prestación de asistencia técnica en temas relacionados con servicios climáticos a las instancias que conforman los Nodos Regionales de Cambio Climático y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental. - Integrar los Servicios Climáticos en los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE - PEC). - Capacitación docente y estudiantil en servicios climáticos. - Producción de guías pedagógicas y materiales educativos. 2. Participación comunitaria y juvenil - Conformar redes escolares de observadores del clima, integradas a la red comunitaria fortalecida por ENANDES, articulada con Volunclima de CIIFEN, con los Nodos Regionales de Cambio Climático y los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental. - Promover la adopción de metodologías clave para el monitoreo climático de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental, por medio de los Nodos Regionales de Cambio Climático. - Implementar kits tecnológicos básicos (pluviómetros manuales, termómetros, estaciones meteorológicas escolares de bajo costo y software de visualización de datos). - Desarrollar escuelas de campo estudiantiles (ECA-junior Escolar) como espacios de aprendizaje práctico para validar recomendaciones agroclimáticas y soluciones basadas en la naturaleza. - Promover la participación de mujeres y jóvenes en roles técnicos de liderazgo en monitoreo climático. 3. Innovación y apropiación tecnológica - Incorporar plataformas digitales participativas (ejemplo: integración a Volunclima o desarrollo de aplicaciones escolares de registro de lluvias y bioindicadores). - Crear infografías y boletines que traduzcan la información climática en un lenguaje didáctico y accesible, que pueda ser utilizado por las instancias que conforman los Nodos Regionales de Cambio Climático, los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental y la comunidad educativa priorizada. - Establecer un banco digital de saberes climáticos escolares, donde se integren datos técnicos, observaciones comunitarias y saberes ancestrales. 4. Gobernanza educativa y sostenibilidad - Desarrollar el proceso por medio del Comité de Información Técnica y Científica de Cambio Climático de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, como la instancia de transparencia encargada de coordinar las acciones relacionadas con la producción, comunicación y gestión de la información técnica y científica para la toma de decisiones en torno a la acción climática del país. - Vincular a secretarías de educación y autoridades indígenas para institucionalizar los servicios climáticos como parte del currículo escolar, por medio de los Nodos Regionales de Cambio Climático y los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental. - Diseñar un plan de sostenibilidad territorial, que permita mantener los equipos, capacitar docentes y asegurar la continuidad de la red escolar climática. - Establecer alianzas con universidades y centros de investigación para acompañar procesos de innovación y mentoría tecnológica.

Cronograma previsto:

Indicar la duración prevista del proyecto de micro-subvenciones. Debe tenerse en cuenta que el proyecto de micro-subvenciones está limitado a una duración máxima de 18 meses. Actividad; Meses. 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18. 1. Educación climática y tecnológica en Nodos Regionales de Cambio Climático. Integración de SC en los PRAE–PEC (diagnóstico, diseño y ajustes curriculares); 1_2_3_4_5_6. Capacitación docente en servicios climáticos; 2_3_4_5_6_7. Capacitación estudiantil en servicios climáticos; 4_5_6_7_8_9_10_11_12. Producción de guías pedagógicas y materiales educativos; 3_4_5_6_7_8_9. 2. Participación comunitaria y juvenil. Conformar redes escolares de observadores del clima; 4_5_6_7_8_9_10. Implementación de kits tecnológicos básicos (pluviómetros, estaciones, etc.); 5_6_7_8_9_10_11_12. Escuelas de campo estudiantiles (ECA-junior); 7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18. 3. Innovación y apropiación tecnológica. Incorporación de plataformas digitales participativas (ej. Volunclima escolar); 6_7_8_9_10_11_12_13_14. Creación de infografías y boletines escolares climáticos; 7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18. Banco digital de saberes climáticos escolares; 8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18. 4. Gobernanza educativa y sostenibilidad. Vinculación de secretarías de educación y autoridades indígenas; 1_2_3_4_5_6. Diseño del plan de sostenibilidad territorial; 10_11_12_13_14_15_16. Alianzas con universidades y centros de investigación; 2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12. Evaluación y cierre; 15_16_17_18.

Cobeneficios previstos en materia de género y en otros ámbitos como resultado del concepto de tecnología:

Describir las actividades vinculadas a la cuestión de género, así como los cobeneficios previstos en ese y otros ámbitos (por ejemplo, relacionados con diversidad biológica, económicos, sociales o culturales) que el proyecto de micro-subvenciones probablemente generará. Encuentre en el sitio del CTCN líneas directrices vinculadas a la cuestión de género (documento traducido al español): https://www.ctc-n.org/technologies/ctcn-gender-mainstreaming-tool-response-plan-development Para más información, por favor sigue el vinculo abajo: https://www.ctc-n.org/technology-sectors/gender​ El proyecto incorporará un enfoque transversal de género y participación inclusiva, reconociendo que mujeres y jóvenes han estado históricamente en desventaja en el acceso a información, tecnología y procesos de toma de decisiones climáticas. Al promover su participación en roles técnicos y de liderazgo en redes escolares de observadores del clima, se busca empoderarlos como agentes clave de innovación y resiliencia territorial. Estas acciones contribuyen a cerrar brechas de género, fomentar la equidad y garantizar la sostenibilidad de los servicios climáticos en comunidades campesinas e indígenas. Sociales y educativos: al integrar los servicios climáticos en los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE-PEC) y desarrollar material pedagógico accesible, se fortalece la educación ambiental y climática en colegios rurales, creando capacidades intergeneracionales para la gestión del riesgo y la adaptación. La participación de estudiantes en las “ECA-junior” promueve aprendizajes prácticos y colectivos, vinculando ciencia escolar, saber comunitario y cultura local. Económicos y productivos: el uso de información climática por parte de las comunidades escolares permitirá apoyar decisiones agrícolas familiares y comunitarias, contribuyendo a reducir pérdidas por eventos extremos, optimizar prácticas productivas y, en el mediano plazo, fortalecer la seguridad alimentaria. Ambientales y de biodiversidad: la promoción de soluciones basadas en la naturaleza dentro de los procesos educativos fomenta la conservación de fuentes hídricas, suelos y ecosistemas estratégicos, reduciendo la degradación ambiental y generando beneficios ecosistémicos que fortalecen la resiliencia territorial. Culturales y de saberes locales: al integrar bioindicadores del clima y observaciones tradicionales en plataformas digitales y boletines escolares, se reconoce y valoriza el conocimiento ancestral de comunidades campesinas e indígenas, promoviendo un diálogo entre ciencia y cultura que refuerza la identidad territorial.

| Principales partes interesadas: |  |
| --- | --- |
| Enumerar las partes interesadas que participarán en la ejecución del proyecto de micro-subvenciones y describir su función en la implementación (por ejemplo, organismos y ministerios estatales, instituciones académicas y universidades, el sector privado, organizaciones comunitarias, la sociedad civil, etc.). |  |
| Partes interesadas | Función de apoyo en la ejecución de la asistencia técnica |
| Entidad Nacional Designada | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Autoridad Designada |  |
| Solicitante |  |
| Añadir tantas partes interesadas y líneas como precise. | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Comisión Intersectorial de Cambio Climático Comité de Información Técnica y Científica de Cambio Climático Nodos Regionales de Cambio Climático Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental |

| Armonización con las prioridades nacionales (máximo 2000 caracteres, espacios incluidos): |  |
| --- | --- |
| Explicar por qué el concepto de tecnología es acorde con las prioridades climáticas nacionales que se documentan, por ejemplo, en la Contribución Determinada a Nivel Nacional, los planes nacionales de desarrollo, los planes de reducción de la pobreza, las evaluaciónes de necesidades tecnología, los planes de acción tecnológica, los planes nacionales de adaptación, las estrategias y planes sectoriales, etc. |  |
| Documento de referencia (indicar la fecha del documento) | Fragmento (indicar el capítulo, la página, etc.). |
| Contribución Determinada a Nivel Nacional | Todas las intervenciones deben armonizarse con la implementación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional y contribuir a ella. Incluir una referencia expresa al documento de Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional o Contribución Determinada a Nivel Nacional (capítulo, página, etc.). |
| Evaluación de Necesidades Tecnología |  |
| Planes Nacionales de Adaptación |  |
| Informe Bienal de Transparencia | *Identificación de nuevas necesidades para reportar en el BTR *Cumplimiento del artículo 13 del marco reforzado de transparencia |

Desarrollo del concepto de tecnología (máximo 2000 caracteres, espacios incluidos):

Explicar cómo se desarrolló el concepto de tecnología a nivel nacional y el proceso utilizado por la END y la Autoridad Designada para aprobarlo antes de su presentación (quién inició el proceso, qué partes interesadas intervinieron y cuál fue su función), y describir las consultas u otras reuniones que se celebraron para desarrollar y seleccionar este concepto de tecnología, etc.

Documentos de antecedentes y otra información relevante para el concepto de tecnología:

Enumerar todos los documentos relevantes que resultarán útiles al PNUMA-CTCN para analizar el contexto del concepto de tecnología y las prioridades nacionales. Debe tenerse en cuenta que todos los documentos enumerados o facilitados han de mencionarse en los apartados pertinentes del concepto de tecnología y que sus vínculos con él deben indicarse con claridad. Facilitar enlaces en Internet (si los hubiere) para cada documento, o bien adjuntar los documentos al formulario de presentación. Añadir cualquier otro dato que se considere necesario.

Consulta con la Autoridad Designada del país:

Indique si el concepto de tecnología se ha desarrollado en consulta con la Autoridad Designada del país. La Autoridad Designada del país participó en el diseño del concepto de tecnología y participará en el proceso posterior que conduzca a la implementación del proyecto de micro-subvenciones.

Monitoreo y evaluación:

Al firmar este formulario, afirmo que el país cuenta con procesos para monitorear y evaluar el proyecto de micro-subvenciones financiado por el Fondo de Adaptación a través del PNUMA-CTCN. Entiendo que estos procesos serán identificados explícitamente en la Nota Conceptual del Proyecto (plan de respuesta del proyecto de micro-subvenciones) y que serán utilizados en el país para dar seguimiento a la implementación del proyecto de micro-subvenciones. Entiendo que, después de haberse completado el proyecto de micro-subvenciones, yo apoyaré los esfuerzos del PNUMA-CTCN para medir el éxito y los efectos del apoyo proporcionado, incluyendo sus impactos en el corto, mediano y largo plazo en el país.

| Firma: |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Entidad Nacional Designada: |  |
| Fecha: |  |
| Firma: |  |

EL FORMULARIO COMPLETADO SE ENVIARÁ A TRAVÉS DE UN ENLACE WEB COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

https://www.ctc-n.org/adaptation-fund-climate-innovation-accelerator-afcia-unep-ctcn

El equipo del PNUMA-CTCN está a su disposición para resolver todas sus dudas y guiarle a través del proceso de solicitud.

Referencias:

- FAO (2018). El cambio climático y la seguridad alimentaria: retos para América Latina y el Caribe. FAO, Santiago de Chile.

- FAO (2021). Servicios climáticos para la agricultura: herramientas para reducir riesgos. Roma.

- IDEAM (2017). Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático de Colombia. Bogotá.

- IDEAM (2018). Política Nacional de Servicios Climáticos. Bogotá.

- IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge University Press.

- Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2020). Lineamientos para la educación ambiental en Colombia. Bogotá.

- OMM (2019). El Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Organización Meteorológica Mundial.

- UNESCO (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje. París.

«Todo equipo, técnica, conocimiento práctico o destreza necesarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático» (Informe Especial del IPCC. Cuestiones metodológicas y tecnológicas en la transferencia de tecnología, 2000)